XX. Паспорт регионального проекта «Медицинские кадры» (ДБ), входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 18)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Медицинские кадры (Белгородская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милёхин А.В. | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Иконников А.А. | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Андронова Е.А. | Заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы (комплексной программы) |  |  |  |  |
| Целевые группы | Все граждане Российской Федерации |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

2. Показатели регионального проекта 18

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | НП, ФП, РП | П | человек | 39,1 | 2023 |  | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,2 | 39,3 | 39,4 | Да |
| 2. | Задача "Повышение доступности медицинской помощи для граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации | ФП, РП | Р | процент | 100 | 2023 |  | 95 | 90 | 70 | 50 | 30 | 5 | Нет |
| 2.2. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | ФП, РП | П | человек | 98,7 | 2023 |  | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 18 в 2026 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | НП, ФП, РП | Человек | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 2. | Задача "Повышение доступности медицинской помощи для граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации | ФП, РП | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93,75 | 93,33 | 92,08 | 92,25 | 90 |
| 2.2. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | ФП, РП | Человек | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 18

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| 1. | Задача "К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" | Х | Человек | 0 | 2023 |  | 88 | 88 | 71 | 50 | 34 | 31 | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | ФР, РП | Нет | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации |
| 1.1. Х | В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача "Повышение доступности медицинской помощи для граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управлением персоналом. Нарастающий итог" | Х | Единица | 0 | 2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | ФП, РП | Нет | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации |
| 2.1. Х. | Для решения задачи закрепления медицинских кадров в отрасли здравоохранения необходимо внедрение современных подходов в управлении персоналом. Необходимо трансформировать кадровые службы в подразделениях по управлению и развитию персонала (HR-служба). Решением данной задачи будет создание регионального кадрового центра на территории Белгородской области в роли организационно-методического центра, осуществление мониторинга кадровой ситуации в здравоохранении области, выработка основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной базы. Единицей мероприятия является созданный кадровый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог" | Х | Человек | 0 | 2023 |  | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | ФП, РП | Нет | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации |
| 2.2. Х | При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты, применяются нормы Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года N 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 54 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог" | Х | Человек | 14 | 2023 |  | 15 | 25 | 35 | 45 | 54 | 62 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ФП, РП | Нет | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации |
| 2.3. Х | В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. В целях устранения кадрового дефицита медицинских работников ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы. Нарастающий итог" | Х | Единица | 0 | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФР, РП | Нет | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации |
| 2.4. Х | Разрабатываются в регионе планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025 - 2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5% кадрового дефицита в Белгородской области. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" | Х | Единица | 500 | 2023 |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФР, РП | Нет | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения |
| 2.5. Х | Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог" | Х | Человек | 154 | 2023 |  | 155 | 169 | 205 | 260 | 319 | 374 | Проведение образовательных мероприятий | ФР, РП | Нет | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения |
| 2.6. Х. | На территории Белгородской области за последние несколько лет острого дефицита среди средних медицинских работников нет. С учетом этого для закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения Белгородской области медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный срок. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение рассчитывается нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | Х | Человек | 0 | 2023 |  | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | Проведение образовательных мероприятий | ФР, РП | Нет | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации |
| 2.7. Х | Для решения задачи по повышению квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 305 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | Х | Человек | 0 | 2023 |  | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | Проведение образовательных мероприятий | ФР, РП | Нет | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения. Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации |
| 2.8. Х | Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Медицинские кадры" (ДБ),

входящего в национальный проект

План
реализации регионального проекта "Медицинские кадры" (ДБ), входящего в национальный проект

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет наставника, закрепленного в медицинской организации за ординаторами второго года обучения, трудоустроенными на должность врача-стажера" | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Разработан порядок сопровождения в медицинских организациях ординаторов второго года обучения, трудоустроенных на должность врачей-стажеров" | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Организована встреча между руководителями медицинских организаций и ординаторами второго года обучения (всех форм обучения), готовых трудоустроиться на должности врачей-стажеров в медицинские организации Белгородской области" | - | 29.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка "Издан приказ о назначении ординаторов второго года обучения на должность врачей-стажеров" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Закреплен наставник из действующих медицинских работников на время трудоустройства на должность врача-стажера" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения |
| 1.1.2. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет наставника, закрепленного в медицинской организации за ординаторами второго года обучения, трудоустроенными на должность врача-стажера" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.2. К.2 | Контрольная точка "Разработан порядок сопровождения в медицинских организациях ординаторов второго года обучения, трудоустроенных на должность врачей-стажеров" | - | 29.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.2. К.3 | Контрольная точка "Организована встреча между руководителями медицинских организаций и ординаторами второго года обучения (всех форм обучения), готовых трудоустроиться на должности врачей-стажеров в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.2. К.4 | Контрольная точка "Издан приказ о назначении ординаторов второго года обучения на должность врачей-стажеров" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.2. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.2. К.6 | Контрольная точка "Закреплен наставник из действующих медицинских работников на время трудоустройства на должность врача-стажера" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения |
| 1.1.3. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет наставника, закрепленного в медицинской организации за ординаторами второго года обучения, трудоустроенными на должность врача-стажера" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.3. К.2 | Контрольная точка "Разработан порядок сопровождения в медицинских организациях ординаторов второго года обучения, трудоустроенных на должность врачей-стажеров" | - | 28.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.3. К.3 | Контрольная точка "Организована встреча между руководителями медицинских организаций и ординаторами второго года обучения (всех форм обучения), готовых трудоустроиться на должности врачей-стажеров в медицинские организации Белгородской области" | - | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.3. К.4 | Контрольная точка "Издан приказ о назначении ординаторов второго года обучения на должность врачей-стажеров" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.3. К.5 | Контрольная точка "Закреплен наставник из действующих медицинских работников на время трудоустройства на должность врача-стажера" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.3. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения |
| 1.1.4. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет наставника, закрепленного в медицинской организации за ординаторами второго года обучения, трудоустроенными на должность врача-стажера" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.4. К.2 | Контрольная точка "Разработан порядок сопровождения в медицинских организациях ординаторов второго года обучения, трудоустроенных на должность врачей-стажеров" | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.4. К.3 | Контрольная точка "Организована встреча между руководителями медицинских организаций и ординаторами второго года обучения (всех форм обучения), готовых трудоустроиться на должности врачей-стажеров в медицинские организации Белгородской области" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.4. К.4 | Контрольная точка "Издан приказ о назначении ординаторов второго года обучения на должность врачей-стажеров" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.4. К.5 | Контрольная точка "Закреплен наставник из действующих медицинских работников на время трудоустройства на должность врача-стажера" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.4. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения |
| 1.1.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет наставника, закрепленного в медицинской организации за ординаторами второго года обучения, трудоустроенными на должность врача-стажера" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.5. К.2 | Контрольная точка "Разработан порядок сопровождения в медицинских организациях ординаторов второго года обучения, трудоустроенных на должность врачей-стажеров" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.5. К.3 | Контрольная точка "Организована встреча между руководителями медицинских организаций и ординаторами второго года обучения (всех форм обучения), готовых трудоустроиться на должности врачей-стажеров в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.5. К.4 | Контрольная точка "Издан приказ о назначении ординаторов второго года обучения на должность врачей-стажеров" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.5. К.5 | Контрольная точка "Закреплен наставник из действующих медицинских работников на время трудоустройства на должность врача-стажера" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.5. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения |
| 1.1.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет наставника, закрепленного в медицинской организации за ординаторами второго года обучения, трудоустроенными на должность врача-стажера" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.6. К.2 | Контрольная точка "Разработан порядок сопровождения в медицинских организациях ординаторов второго года обучения, трудоустроенных на должность врачей-стажеров" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.6. К.3 | Контрольная точка "Организована встреча между руководителями медицинских организаций и ординаторами второго года обучения (всех форм обучения), готовых трудоустроиться на должности врачей-стажеров в медицинские организации Белгородской области" | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.6. К.4 | Контрольная точка "Издан приказ о назначении ординаторов второго года обучения на должность врачей-стажеров" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.6. К.5 | Контрольная точка "Закреплен наставник из действующих медицинских работников на время трудоустройства на должность врача-стажера" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.6. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2. | Задача "Повышение доступности медицинской помощи для граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом" | 01.01.2027 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи закрепления медицинских кадров в отрасли здравоохранения необходимо внедрение современных подходов в управлении персоналом. Необходимо трансформировать кадровые службы в подразделениях по управлению и развитию персонала (HR-служба). Решением данной задачи будет создание регионального кадрового центра на территории Белгородской области в роли организационно-методического центра, осуществление мониторинга кадровой ситуации в здравоохранении области, выработка основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной базы |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи закрепления медицинских кадров в отрасли здравоохранения необходимо внедрение современных подходов в управлении персоналом. Необходимо трансформировать кадровые службы в подразделениях по управлению и развитию персонала (HR-служба). Решением данной задачи будет создание регионального кадрового центра на территории Белгородской области в роли организационно-методического центра, осуществление мониторинга кадровой ситуации в здравоохранении области, выработка основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной базы |
| 2.1.1. К.1 | Контрольная точка "Подготовлено положение по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.1. К.2 | Контрольная точка "Согласование положения по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 28.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.1. К.3 | Контрольная точка "Осуществлён подбор специалистов и трудоустройство их в региональный кадровый центр" | - | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.1. К.4 | Контрольная точка "Утверждено положение по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.1. К.5 | Контрольная точка "Создан региональный кадровый центр для организации управления персоналом" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.1. К.6 | Контрольная точка "Осуществлено материально-техническое оснащение регионального кадрового центра" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи закрепления медицинских кадров в отрасли здравоохранения необходимо внедрение современных подходов в управлении персоналом. Необходимо трансформировать кадровые службы в подразделениях по управлению и развитию персонала (HR-служба). Решением данной задачи будет создание регионального кадрового центра на территории Белгородской области в роли организационно-методического центра, осуществление мониторинга кадровой ситуации в здравоохранении области, выработка основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной базы |
| 2.1.2. К.1 | Контрольная точка "Актуализировано положение о создании регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.2. К.2 | Контрольная точка "Согласовано внесение изменений в положение по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.2. К.3 | Контрольная точка "Проведено дополнительное обучение специалистов, трудоустроенных в региональный кадровый центр" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.2. К.4 | Контрольная точка "Утверждено внесение изменений в положение по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.2. К.5 | Контрольная точка "Осуществлено материально-техническое дооснащение регионального кадрового центра" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.2. К.6 | Контрольная точка "Подготовлен итоговый отчет о работе регионального кадрового центра по вопросу трудоустройства специалистов в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.3 | Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи закрепления медицинских кадров в отрасли здравоохранения необходимо внедрение современных подходов в управлении персоналом. Необходимо трансформировать кадровые службы в подразделениях по управлению и развитию персонала (HR-служба). Решением данной задачи будет создание регионального кадрового центра на территории Белгородской области в роли организационно-методического центра, осуществление мониторинга кадровой ситуации в здравоохранении области, выработка основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной базы |
| 2.1.3. К.1 | Контрольная точка "Актуализировано положение о создании регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.3. К.2 | Контрольная точка "Согласовано внесение изменений в положение по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.3. К.3 | Контрольная точка "Проведено дополнительное обучение специалистов, трудоустроенных в региональный кадровый центр" | - | 29.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.3. К.4 | Контрольная точка "Утверждено внесение изменений в положение по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.3. К.5 | Контрольная точка "Подготовлен итоговый отчет о работе регионального кадрового центра по вопросу трудоустройства специалистов в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.3. К.6 | Контрольная точка "Осуществлено материально-техническое дооснащение регионального кадрового центра" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.4 | Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи закрепления медицинских кадров в отрасли здравоохранения необходимо внедрение современных подходов в управлении персоналом. Необходимо трансформировать кадровые службы в подразделениях по управлению и развитию персонала (HR-служба). Решением данной задачи будет создание регионального кадрового центра на территории Белгородской области в роли организационно-методического центра, осуществление мониторинга кадровой ситуации в здравоохранении области, выработка основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной базы |
| 2.1.4. К.1 | Контрольная точка "Актуализировано положение по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.4. К.2 | Контрольная точка "Согласовано внесение изменений в положение по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.4. К.3 | Контрольная точка "Проведено дополнительное обучение специалистов, трудоустроенных в региональный кадровый центр" | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.4. К.4 | Контрольная точка "Утверждено внесение изменений в положение по созданию регионального кадрового центра для организации управления персоналом" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.4. К.5 | Контрольная точка "Подготовлен итоговый отчет о работе регионального кадрового центра по вопросу трудоустройства специалистов в медицинские организации Белгородской области" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.1.4. К.6 | Контрольная точка "Осуществлено материально-техническое дооснащение регионального кадрового центра" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты, применяются нормы Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года N 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 54 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты, применяются нормы Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года N 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 54 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации |
| 2.2.1. К.1 | Контрольная точка "В Белгородской области сформирован кадровый резерв специалистов для направления врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.1. К.2 | Контрольная точка "Определены категории врачей для направления "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.1. К.3 | Контрольная точка "Определены категории и механизмы участия врачей "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 29.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.1. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках поезда здоровья" в медицинские организации Белгородской области" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.1. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках поезда здоровья" в медицинские организации Белгородской области" |  | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.1. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации для направления их в медицинские организации Белгородской области" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты, применяются нормы Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года N 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 54 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации |
| 2.2.2. К.1 | Контрольная точка "В Белгородской области сформирован кадровый резерв специалистов для направления врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации Белгородской области | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.2. К.2 | Контрольная точка "Определены категории врачей для направления "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 29.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.2. К.3 | Контрольная точка "Определены категории и механизмы участия врачей "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках поезда здоровья в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках выездных консультативных мероприятий в медицинские организации Белгородской области" |  | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.2. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации для направления их в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты, применяются нормы Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года N 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 54 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации |
| 2.2.3. К.1 | Контрольная точка "В Белгородской области сформирован кадровый резерв специалистов для направления врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации Белгородской области | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.3. К.2 | Контрольная точка "Определены категории врачей для направления "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.3. К.3 | Контрольная точка "Определены категории и механизмы участия врачей "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках поезда здоровья в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.3. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках выездных консультативных мероприятий" в медицинские организации Белгородской области" |  | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.3. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации для направления их в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.4 | Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты, применяются нормы Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года N 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 54 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации |
| 2.2.4. К.1 | Контрольная точка "В Белгородской области сформирован кадровый резерв специалистов для направления врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации Белгородской области" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.4. К.2 | Контрольная точка "Определены категории врачей для направления "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.4. К.3 | Контрольная точка "Определены категории и механизмы участия врачей "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках поезда здоровья в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.4. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках выездных консультативных мероприятий в медицинские организации Белгородской области" |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.4. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации для направления их в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.5 | Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты, применяются нормы Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года N 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 54 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации |
| 2.2.5. К.1 | Контрольная точка "В Белгородской области сформирован кадровый резерв специалистов для направления врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации Белгородской области | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.5. К.2 | Контрольная точка "Определены категории врачей для направления "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.5. К.3 | Контрольная точка "Определены категории и механизмы участия врачей "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках поезда здоровья в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках выездных консультативных мероприятий в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.5. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации для направления их в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.6 | Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты, применяются нормы Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года N 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 54 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации |
| 2.2.6. К.1 | Контрольная точка "В Белгородской области сформирован кадровый резерв специалистов для направления врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации Белгородской области | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.6. К.2 | Контрольная точка "Определены категории врачей для направления "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Струздина Ксения Юрьевна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.6. К.3 | Контрольная точка "Определены категории и механизмы участия врачей "вахтовым методом" (поезда здоровья, выездные консультации) в медицинские организации Белгородской области" | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках поезда здоровья в медицинские организации Белгородской области" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.6. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчёт о количестве направленных врачей "вахтовым методом" в рамках выездных консультативных мероприятий в медицинские организации Белгородской области" |  | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.6. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах различных категорий и квалификации для направления их в медицинские организации Белгородской области" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. В целях устранения кадрового дефицита медицинских работников ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом |
| 2.3.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. В целях устранения кадрового дефицита медицинских работников ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом |
| 2.3.1. К.1 | Контрольная точка "Определено количество выделенных жилых помещений для медицинских работников" | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.1. К.2 | Контрольная точка "Определена потребность врачей, нуждающихся в выделении жилья", Человек в год | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ. министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.1. К.3 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей, получивших жилье", Человек в год | - | 29.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.1. К.4 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 30 августа 2010 года N 279-пп "О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Белгородской области" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.3.1. К.5 | Контрольная точка "Актуализирована региональная программа Белгородской области "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области на 2021 - 2025 годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30 августа 2021 года N 364-пп" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа Белгородской области |
| 2.3.1. К.6 | Контрольная точка "Определено количество врачей, получивших жилье". Человек в год | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. В целях устранения кадрового дефицита медицинских работников ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом |
| 2.3.2. К.1 | Контрольная точка "Определено количество выделенных жилых помещений для медицинских работников" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.2. К.2 | Контрольная точка "Определена потребность врачей, нуждающихся в выделении жилья" | - | 29.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.2. К.3 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей, получивших жилье" | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.2. К.4 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 30 августа 2010 года N 279-пп "О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Белгородской области" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.3.2. К.5 | Контрольная точка "Актуализирована региональная программа Белгородской области "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области на 2021 - 2025 годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30 августа 2021 года N 364-пп" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа Белгородской области |
| 2.3.2. К.6 | Контрольная точка "Определено количество врачей, получивших жилье" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. В целях устранения кадрового дефицита медицинских работников ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом |
| 2.3.3. К.1 | Контрольная точка "Определено количество выделенных жилых помещений для медицинских работников" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.3. К.2 | Контрольная точка "Определена потребность врачей, нуждающихся в выделении жилья" | - | 28.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.3. К.3 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей, получивших жилье" | - | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.3. К.4 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 30 августа 2010 года N 279-пп "О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Белгородской области" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.3.3. К.5 | Контрольная точка "Актуализирована региональная программа Белгородской области "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области на 2021 - 2025 годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30 августа 2021 года N 364-пп" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа Белгородской области |
| 2.3.3. К.6 | Контрольная точка "Определено количество врачей, получивших жилье" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.4 | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. В целях устранения кадрового дефицита медицинских работников ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом |
| 2.3.4. К.1 | Контрольная точка "Определено количество выделенных жилых помещений для медицинских работников" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.4. К.2 | Контрольная точка "Определена потребность врачей, нуждающихся в выделении жилья" | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.4. К.3 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей, получивших жилье" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.4. К.4 | Контрольная точка "Актуализирована региональная программа Белгородской области "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области на 2021 - 2025 годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30 августа 2021 года N 364-пп" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа Белгородской области |
| 2.3.4. К.5 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 30 августа 2010 года N 279-пп "О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Белгородской области" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.3.4. К.6 | Контрольная точка "Определено количество врачей, получивших жилье" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.5 | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. В целях устранения кадрового дефицита медицинских работников ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом |
| 2.3.5. К.1 | Контрольная точка "Определено количество выделенных жилых помещений для медицинских работников" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.5. К.2 | Контрольная точка "Определена потребность врачей, нуждающихся в выделении жилья" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.5. К.3 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей, получивших жилье" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.5. К.4 | Контрольная точка "Актуализирована региональная программа Белгородской области "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области на 2021 - 2025 годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30 августа 2021 года N 364-пп" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа Белгородской области |
| 2.3.5. К.5 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 30 августа 2010 года N 279-пп "О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Белгородской области" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.3.5. К.6 | Контрольная точка "Определено количество врачей, получивших жилье" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.6 | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. В целях устранения кадрового дефицита медицинских работников ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом |
| 2.3.6. К.1 | Контрольная точка "Определено количество выделенных жилых помещений для медицинских работников" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.6. К.2 | Контрольная точка "Определена потребность врачей, нуждающихся в выделении жилья" | - | 27.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.6. К.3 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей, получивших жилье" | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.3.6. К.4 | Контрольная точка "Актуализирована региональная программа Белгородской области "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области на 2021 - 2025 годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30 августа 2021 года N 364-пп" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа Белгородской области |
| 2.3.6. К.5 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 30 августа 2010 года N 279-пп "О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Белгородской области" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.3.6. К.6 | Контрольная точка "Определено количество врачей, получивших жилье" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Разработать в регионе планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025 - 2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5% кадрового дефицита в Белгородской области |
| 2.4.1 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Разработать в регионе планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025 - 2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5% кадрового дефицита в Белгородской области |
| 2.4.1. К.1 | Контрольная точка "Согласовано внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.1. К.2 | Контрольная точка "Утверждено внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.1. К.3 | Контрольная точка "Произведен перерасчет показателей потребности в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 29.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.1. К.4 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 27 декабря 2021 года N 685-пп "Об утверждении Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами на 2021 - 2030 годы" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.4.1. К.5 | Контрольная точка "Актуализированы меры социальной поддержки медицинских работников в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.1. К.6 | Контрольная точка "Подготовлено финансово-экономическое обоснование кадровой программы в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.2 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Разработать в регионе планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025 - 2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5% кадрового дефицита в Белгородской области |
| 2.4.2. К.1 | Контрольная точка "Согласовано внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.2. К.2 | Контрольная точка "Утверждено внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 29.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная стратегия Белгородской области |
| 2.4.2. К.3 | Контрольная точка "Произведен перерасчет показателей потребности в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.2. К.4 | Контрольная точка "Подготовлено финансово-экономическое обоснование кадровой программы в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.2. К.5 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 27 декабря 2021 года N 685-пп "Об утверждении Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами на 2021 - 2030 годы" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.4.2. К.6 | Контрольная точка "Актуализированы меры социальной поддержки медицинских работников в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.3 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Разработать в регионе планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025 - 2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5% кадрового дефицита в Белгородской области |
| 2.4.3. К.1 | Контрольная точка "Согласовано внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.3. К.2 | Контрольная точка "Утверждено внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.3. К.3 | Контрольная точка "Произведен перерасчет показателей потребности в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.3. К.4 | Контрольная точка "Подготовлено финансово-экономическое обоснование кадровой программы в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.3. К.5 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 27 декабря 2021 года N 685-пп "Об утверждении Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами на 2021 - 2030 годы" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Струздина Ксения Юрьевна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.4.3. К.6 | Контрольная точка "Актуализированы меры социальной поддержки медицинских работников в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.4 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Разработать в регионе планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025 - 2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5% кадрового дефицита в Белгородской области |
| 2.4.4. К.1 | Контрольная точка "Согласовано внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.4. К.2 | Контрольная точка "Утверждено внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.4. К.3 | Контрольная точка "Произведен перерасчет показателей потребности в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.4. К.4 | Контрольная точка "Подготовлено финансово-экономическое обоснование кадровой программы в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.4. К.5 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 27 декабря 2021 года N 685-пп "Об утверждении Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами на 2021 - 2030 годы" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.4.4. К.6 | Контрольная точка "Актуализированы меры социальной поддержки медицинских работников в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.5 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Разработать в регионе планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025 - 2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5% кадрового дефицита в Белгородской области |
| 2.4.5. К.1 | Контрольная точка "Согласовано внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.5. К.2 | Контрольная точка "Утверждено внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.5. К.3 | Контрольная точка "Произведен перерасчет показателей потребности в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.5. К.4 | Контрольная точка "Подготовлено финансово-экономическое обоснование кадровой программы в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.5. К.5 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 27 декабря 2021 года N 685-пп "Об утверждении Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами на 2021 - 2030 годы" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.4.5. К.6 | Контрольная точка "Актуализированы меры социальной поддержки медицинских работников в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.6 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Разработать в регионе планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025 - 2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5% кадрового дефицита в Белгородской области |
| 2.4.6. К.1 | Контрольная точка "Согласовано внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.6. К.2 | Контрольная точка "Утверждено внесение изменений в Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.6. К.3 | Контрольная точка "Произведен перерасчет показателей потребности в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.6. К.4 | Контрольная точка "Подготовлено финансово-экономическое обоснование кадровой программы в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.4.6. К.5 | Контрольная точка "Актуализировано постановление Правительства Белгородской области от 27 декабря 2021 года N 685-пп "Об утверждении Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами на 2021 - 2030 годы" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области |
| 2.4.6. К.6 | Контрольная точка "Актуализированы меры социальной поддержки медицинских работников в рамках Региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5 | Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит |
| 2.5.1 | Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит |
| 2.5.1. К.1 | Контрольная точка "Проведена встреча с представителями министерства образования Белгородской области по вопросу увеличения контрольных цифр приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.1. К.2 | Контрольная точка "Проведено совместное совещание в режиме ВКС с медицинскими колледжами (ОГАПОУ "Старооскольский медицинский колледж", Медицинский колледж Медицинского института НИУ "БелГУ") для определения актуальных образовательных программ | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.1. К.3 | Контрольная точка "Проведена работа с заявками от граждан, поданными для заключения договора в рамках КЦП". Человек в год. | - | 29.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.1. К.4 | Контрольная точка "Медицинскими организациями проведено сопровождение обучающихся в рамках КЦП на протяжении всего периода обучения" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.1. К.5 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках КЦП". Человек в год. | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.1. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.2 | Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит |
| 2.5.2. К.1 | Контрольная точка "Проведена встреча с представителями министерства образования Белгородской области по вопросу увеличения контрольных цифр приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.2. К.2 | Контрольная точка "Проведено совместное совещание в режиме ВКС с медицинскими колледжами (ОГАПОУ "Старооскольский медицинский колледж", "Медицинский колледж Медицинского института НИУ "БелГУ") для определения актуальных образовательных программ | - | 29.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.2. К.3 | Контрольная точка "Проведена работа с заявками от граждан, поданными для заключения договора в рамках КЦП" | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.2. К.4 | Контрольная точка "Медицинскими организациями проведено сопровождение обучающихся в рамках КЦП на протяжении всего периода обучения" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.2. К.5 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках КЦП" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.2. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.3 | Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит |
| 2.5.3. К.1 | Контрольная точка "Проведена встреча с представителями министерства образования Белгородской области по вопросу увеличения контрольных цифр приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.3. К.2 | Контрольная точка "Проведено совместное совещание в режиме ВКС с медицинскими колледжами (ОГАПОУ "Старооскольский медицинский колледж", "Медицинский колледж Медицинского института НИУ "БелГУ") для определения актуальных образовательных программ | - | 28.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.3. К.3 | Контрольная точка "Проведена работа с заявками от граждан, поданными для заключения договора в рамках КЦП" | - | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.3. К.4 | Контрольная точка "Медицинскими организациями проведено сопровождение обучающихся в рамках КЦП на протяжении всего периода обучения" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.3. К.5 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках КЦП" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.3. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.4 | Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит |
| 2.5.4. К.1 | Контрольная точка "Проведена встреча с представителями министерства образования Белгородской области по вопросу увеличения контрольных цифр приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.4. К.2 | Контрольная точка "Проведено совместное совещание в режиме ВКС с медицинскими колледжами (ОГАПОУ "Старооскольский медицинский колледж", "Медицинский колледж Медицинского института НИУ "БелГУ") для определения актуальных образовательных программ | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.4. К.3 | Контрольная точка "Проведена работа с заявками от граждан, поданными для заключения договора в рамках КЦП" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.4. К.4 | Контрольная точка "Медицинскими организациями проведено сопровождение обучающихся в рамках КЦП на протяжении всего периода обучения" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.4. К.5 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках КЦП" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.4. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.5 | Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит |
| 2.5.5. К.1 | Контрольная точка "Проведена встреча с представителями министерства образования Белгородской области по вопросу увеличения контрольных цифр приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.5. К.2 | Контрольная точка "Проведено совместное совещание в режиме ВКС с медицинскими колледжами (ОГАПОУ "Старооскольский медицинский колледж", "Медицинский колледж Медицинского института НИУ "БелГУ") для определения актуальных образовательных программ | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.5. К.3 | Контрольная точка "Проведена работа с заявками от граждан, поданными для заключения договора в рамках КЦП" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.5. К.4 | Контрольная точка "Медицинскими организациями проведено сопровождение обучающихся в рамках КЦП на протяжении всего периода обучения" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.5. К.5 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках КЦП" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.5. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.6 | Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит |
| 2.5.6. К.1 | Контрольная точка "Проведена встреча с представителями министерства образования Белгородской области по вопросу увеличения контрольных цифр приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.6. К.2 | Контрольная точка "Проведено совместное совещание в режиме ВКС с медицинскими колледжами (ОГАПОУ "Старооскольский медицинский колледж", "Медицинский колледж Медицинского института НИУ "БелГУ") для определения актуальных образовательных программ | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.6. К.3 | Контрольная точка "Проведена работа с заявками от граждан, поданными для заключения договора в рамках КЦП" | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.6. К.4 | Контрольная точка "Медицинскими организациями проведено сопровождение обучающихся в рамках КЦП на протяжении всего периода обучения" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.6. К.5 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках КЦП" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.5.6. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6. | Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. На территории Белгородской области за последние несколько лет острого дефицита среди средних медицинских работников нет. С учетом этого для закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения Белгородской области медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный срок |
| 2.6.1 | Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. На территории Белгородской области за последние несколько лет острого дефицита среди средних медицинских работников нет. С учетом этого для закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения Белгородской области медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный срок |
| 2.6.1. К.1 | Контрольная точка "Закреплено ответственное лицо (представитель медицинской организации) на весь период обучения за гражданином, заключившим договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.1. К.2 | Контрольная точка "Обеспечено получение второй специальности за время обучения гражданами, заключившими договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству". Человек в год. | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.1. К.3 | Контрольная точка "Обеспечены мерами социальной поддержки - стипендиями лица, заключившие договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству". Человек в год. | - | 29.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.1. К.4 | Контрольная точка "Заключены договоры о целевом обучении, предусматривающие обязательства по трудоустройству". Человек в год. | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.1. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для возможности заключения договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.1. К.6 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках заключенных договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.2 | Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. На территории Белгородской области за последние несколько лет острого дефицита среди средних медицинских работников нет. С учетом этого для закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения Белгородской области медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный срок |
| 2.6.2. К.1 | Контрольная точка "Закреплено ответственное лицо (представитель медицинской организации) на весь период обучения за гражданином, заключившим договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.2. К.2 | Контрольная точка "Обеспечено получение второй специальности за время обучения гражданами, заключившими договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 29.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.2. К.3 | Контрольная точка "Обеспечены мерами социальной поддержки - стипендиями лица, заключившие договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.2. К.4 | Контрольная точка "Заключены договоры о целевом обучении, предусматривающие обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.2. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для возможности заключения договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.2. К.6 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках заключенных договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.3 | Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. На территории Белгородской области за последние несколько лет острого дефицита среди средних медицинских работников нет. С учетом этого для закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения Белгородской области медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный срок |
| 2.6.3. К.1 | Контрольная точка "Закреплено ответственное лицо (представитель медицинской организации) на весь период обучения за гражданином, заключившим договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.3. К.2 | Контрольная точка "Обеспечено получение второй специальности за время обучения гражданами, заключившими договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 28.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.3. К.3 | Контрольная точка "Обеспечены мерами социальной поддержки - стипендиями лица, заключившие договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.3. К.4 | Контрольная точка "Заключены договоры о целевом обучении, предусматривающие обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.3. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для возможности заключения договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.3. К.6 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках заключенных договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.4 | Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. На территории Белгородской области за последние несколько лет острого дефицита среди средних медицинских работников нет. С учетом этого для закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения Белгородской области медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный срок |
| 2.6.4. К.1 | Контрольная точка "Закреплено ответственное лицо (представитель медицинской организации) на весь период обучения за гражданином, заключившим договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.4. К.2 | Контрольная точка "Обеспечено получение второй специальности за время обучения гражданами, заключившими договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.4. К.3 | Контрольная точка "Обеспечены мерами социальной поддержки - стипендиями лица, заключившие договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.4. К.4 | Контрольная точка "Заключены договоры о целевом обучении, предусматривающие обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.4. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для возможности заключения договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.4. К.6 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках заключенных договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.5 | Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. На территории Белгородской области за последние несколько лет острого дефицита среди средних медицинских работников нет. С учетом этого для закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения Белгородской области медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный срок |
| 2.6.5. К.1 | Контрольная точка "Закреплено ответственное лицо (представитель медицинской организации) на весь период обучения за гражданином, заключившим договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.5. К.2 | Контрольная точка "Обеспечено получение второй специальности за время обучения гражданами, заключившими договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.5. К.3 | Контрольная точка "Обеспечены мерами социальной поддержки - стипендиями лица, заключившие договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.5. К.4 | Контрольная точка "Заключены договоры о целевом обучении, предусматривающие обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.5. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для возможности заключения договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.5. К.6 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках заключенных договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.6 | Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. На территории Белгородской области за последние несколько лет острого дефицита среди средних медицинских работников нет. С учетом этого для закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения Белгородской области медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный срок |
| 2.6.6. К.1 | Контрольная точка "Закреплено ответственное лицо (представитель медицинской организации) на весь период обучения за гражданином, заключившим договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.6. К.2 | Контрольная точка "Обеспечено получение второй специальности за время обучения гражданами, заключившими договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.6. К.3 | Контрольная точка "Обеспечены мерами социальной поддержки - стипендиями лица, заключившие договор, предусматривающий обязательства по трудоустройству" | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.6. К.4 | Контрольная точка "Заключены договоры о целевом обучении, предусматривающие обязательства по трудоустройству" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.6. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для возможности заключения договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.6.6. К.6 | Контрольная точка "Трудоустроены на должности среднего медицинского персонала граждане, окончившие обучение в рамках заключенных договоров, предусматривающих обязательства по трудоустройству" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7. | Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи по повышению квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, ежегодное обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 305 человек |
| 2.7.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи по повышению квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, ежегодное обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 305 человек |
| 2.7.1. К.1 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов с высшим медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи". Человек в год. | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.1. К.2 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи". Человек в год. | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.1. К.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.1. К.4 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов со средним медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.1. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.1. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи по повышению квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, ежегодное обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 305 человек |
| 2.7.2. К.1 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов с высшим медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.2. К.2 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 29.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.2. К.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.2. К.4 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов со средним медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.2. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.2. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи по повышению квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, ежегодное обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 305 человек |
| 2.7.3. К.1 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов с высшим медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.3. К.2 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 28.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.3. К.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.3. К.4 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов со средним медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.3. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.3. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.4 | Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи по повышению квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, ежегодное обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 305 человек |
| 2.7.4. К.1 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов с высшим медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.4. К.2 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.4. К.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.4. К.4 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов со средним медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.4. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.4. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.5 | Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи по повышению квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, ежегодное обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 305 человек |
| 2.7.5. К.1 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов с высшим медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Струздина Ксения Юрьевна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.5. К.2 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.5. К.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.5. К.4 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов со средним медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.5. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.5. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.6 | Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Для решения задачи по повышению квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, ежегодное обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 305 человек |
| 2.7.6. К.1 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов со средним медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.6. К.2 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.6. К.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.6. К.4 | Контрольная точка "Подготовлен список кандидатов с высшим медицинским образованием для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и участвующих в оказании скорой медицинской помощи" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.6. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.7.6. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8 | Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена |
| 2.8.1 | Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена |
| 2.8.1. К.1 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", Человек в год | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.1. К.2 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок СМП для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом". Человек в год. | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.1. К.3 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок врачей для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Человек в год. | - | 29.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.1. К.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.1. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом". Человек в год. | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.1. К.6 | "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом". Человек в год. | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.2 | Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена |
| 2.8.2. К.1 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.2. К.2 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок СМП для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 29.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.2. К.3 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок врачей для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.2. К.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.2. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.2. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.3 | Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена |
| 2.8.3. К.1 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.3. К.2 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок СМП для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 29.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.3. К.3 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок врачей для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.3. К.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.3. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.3. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.4 | Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена |
| 2.8.4. К.1 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.4. К.2 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок СМП для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.4. К.3 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок врачей для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Струздина Ксения Юрьевна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.4. К.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.4. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.4. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.5 | Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена |
| 2.8.5. К.1 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.5. К.2 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок СМП для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.5. К.3 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок врачей для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.5. К.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.5. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.5. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.6 | Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена |
| 2.8.6. К.1 | Контрольная точка "Обучены специалисты по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.6. К.2 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок СМП для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.6. К.3 | Контрольная точка "Подготовлен список заявок врачей для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.6. К.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.6. К.5 | Контрольная точка "Определена потребность в средних медицинских работниках в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.8.6. К.6 | Контрольная точка "Определена потребность во врачах в медицинских организациях для обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет министерства здравоохранения Белгородской области |