XXI. Паспорт регионального проекта "Охрана материнства и детства" (Я3), входящего в национальный проект (далее - региональный проект 19)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Охрана материнства и детства (Белгородская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милёхин А.В. |  | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Иконников А.А. |  | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Крылова Л.С. |  | Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы (комплексной программы) |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население Белгородской области |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1 | Государственная программа области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

2. Показатели регионального проекта 19

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват граждан репродуктивного возраста (18 - 49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья | ФП, РП | П | Процент | 0 | 2023 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | Да |
| 1.2. | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | ФП, РП | П | Процент | 0 | 2024 | 20 | 27 | 34 | 45 | 67 | 80 | Да |
| 1.3. | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности | ФП, РП | П | Процент | 0 | 2023 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | нет |
| 1.4. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров | ФП, РП | П | Процент | 0 | 2024 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 95 | Да |
| 1.5. | Младенческая смертность | ФП, РП | Р | Промилле (0,1 процента) | 0 | 2023 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | Нет |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 19 в 2026 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват граждан репродуктивного возраста (18 - 49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья | ФП, РП | Процент | 1,5 | 3,2 | 5,6 | 8,4 | 11,5 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 25,5 | 28,0 | 32,0 | 35 |
| 1.2. | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | ФП, РП | Процент | 1,5 | 3,0 | 4,8 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 27,0 |
| 1.3. | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности | ФП, РП | Процент | 25,1 | 25,4 | 26,0 | 27,2 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | 28,8 | 29,0 | 29,0 | 29,3 | 29,3 |
| 1.4. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров | ФП, РП | Процент | 80,0 | 80,2 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 81,0 | 81,0 | 81,3 | 81,5 | 81,8 | 82,0 | 82,0 |
| 1.5. | Младенческая смертность | ФП, РП | Промилле (0,1 процента) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 19

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача "Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации" | - | Единица | 0 | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности. Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров |
| 1.1. Х | К концу 2025 года в Белгородской области разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства, включающая в себя мероприятия по повышению качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Нарастающий итог" | - | Единица | 78157 | 2024 | - | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | Охват граждан репродуктивного возраста (18 - 49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья |
| 1.2. Х | К концу 2030 года выполнено не менее 7200 процедур с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения. Нарастающий итог | - |  | 0 | 2024 | - | - | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП |  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров |
| 1.3. х | Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог" | - | Единица | 0 | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП | - | Младенческая смертность |
| 1.4. Х | К концу 2025 года перинатальный центр ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница" будет оснащен (дооснащен и (или) переоснащен) медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог |  | Единица | 0 | 2024 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП | - | Младенческая смертность |
| 1.5.х | Отчет. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 19

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Белгородской области, в том числе в составе других организаций», всего | 809 0901 03 1 Я3 53160 600 |  | 265635,7 | - | - | 120593,0 | - | - | 386 228,70 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 265635,70 | - | - | 120593,0 | - | - | 386 228,70 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 249612,20 |  |  | 98886,20 |  |  | 348 498,40 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения», всего | 809 0901 03 1 Я3 51470 600 |  |  | 17076,40 | 19648,0 | - | - | - | 36724,4 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  | 17076,4 | 19648,0 | - | - | - | 36724,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 15027,2 | 16111,3 |  |  |  | 31138,5 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций», всего | 809 0901 03 1 Я3 51460 600 |  |  |  |  | 473780,2 | - | - | 473 780,20 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  | 473780,2 | - | - | 473 780,20 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  | 388499,7 |  |  | 388 499,70 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  | 03 1 Я3 |  | 265635,7 | 17076,4 | 19648,0 | 594373,2 | - | - | 896 733,30 |
| в том числе: Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  | 265635,7 | 17076,4 | 19648,0 | 594373,2 | - | - | 896 733,30 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 249612,2 | 15027,2 | 16111,3 | 487385,9 | - | - | 768 136,60 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 19 в 2026 году

| N п/п | Наименование результата (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 076,40 | 17 076,40 | 17 076,40 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 076,40 | 17 076,40 | 17 076,40 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Охрана материнства и детства" (Я3),

входящего в национальный проект

План
реализации регионального проекта "Охрана материнства и детства" (Я3), входящего в национальный проект

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Региональная программа. К концу 2025 года в Белгородской области разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства, включающая в себя мероприятия по повышению качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Региональная программа. К концу 2025 года в Белгородской области разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства, включающая в себя мероприятия по повышению качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Разработана региональная программа по охране материнства и детства в Белгородской области" |  | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Проект региональной программы |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Согласована региональная программа по охране материнства и детства в Белгородской области" |  | 12.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Согласованный проект региональной программы |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 3 квартал 2025 года" |  | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2025 года |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка "Утверждена региональная программа по охране материнства и детства в Белгородской области" |  | 15.12.2025 | 02 | 03 | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области об утверждении региональной программы |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 4 квартал 2025 года" |  | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет за 4 квартал 2025 года |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 2025 год" |  | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 2025 год |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Региональная программа. К концу 2025 года в Белгородской области разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства, включающая в себя мероприятия по повышению качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.1.2. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 1 квартал 2026 года" |  | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2026 года |
| 1.1.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 2 квартал 2026 года" |  | 29.06.2026 | 02 | 04 | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2026 года |
| 1.1.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 3 квартал 2026 года" |  | 29.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2026 года |
| 1.1.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 10 месяцев 2026 года" |  | 10.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 10 месяцев 2026 года |
| 1.1.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 11 месяцев 2026 года" |  | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 11 месяцев 2026 года |
| 1.1.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 12 месяцев 2026 года" |  | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 12 месяцев 2026 года |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Региональная программа. К концу 2025 года в Белгородской области разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства, включающая в себя мероприятия по повышению качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.1.3. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 1 квартал 2027 года" |  | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2027 года |
| 1.1.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 2 квартал 2027 года" |  | 29.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2027 года |
| 1.1.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 3 квартал 2027 года" |  | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2027 года |
| 1.1.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 10 месяцев 2027 года" |  | 10.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 10 месяцев 2027 года |
| 1.1.3. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 11 месяцев 2027 года" |  | 10.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 11 месяцев 2027 года |
| 1.1.3. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 12 месяцев 2027 года" |  | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 12 месяцев 2027 года |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Региональная программа. К концу 2025 года в Белгородской области разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства, включающая в себя мероприятия по повышению качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.1.4. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 1 квартал 2028 года" |  | 29.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2028 года |
| 1.1.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 2 квартал 2028 года" |  | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2028 года |
| 1.1.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 3 квартал 2028 года" |  | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2028 года |
| 1.1.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 10 месяцев 2028 года" |  | 10.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 10 месяцев 2028 года |
| 1.1.4. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 11 месяцев 2028 года" |  | 11.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 11 месяцев 2028 года |
| 1.1.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 12 месяцев 2028 года" |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 12 месяцев 2028 года |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Региональная программа. К концу 2025 года в Белгородской области разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства, включающая в себя мероприятия по повышению качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.1.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 1 квартал 2029 года" |  | 29.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2029 года |
| 1.1.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 2 квартал 2029 года" |  | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2029 года |
| 1.1.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 3 квартал 2029 года" |  | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2029 года |
| 1.1.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 10 месяцев 2029 года" |  | 12.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 10 месяцев 2029 года |
| 1.1.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 11 месяцев 2029 года" |  | 10.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 11 месяцев 2029 года |
| 1.1.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 12 месяцев 2029 года" |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 12 месяцев 2029 года |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Региональная программа. К концу 2025 года в Белгородской области разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства, включающая в себя мероприятия по повышению качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.1.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 1 квартал 2030 года" |  | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2030 года |
| 1.1.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 2 квартал 2030 года" |  | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2030 года |
| 1.1.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 3 квартал 2030 года" |  | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2030 года |
| 1.1.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 10 месяцев 2030 года" |  | 11.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 10 месяцев 2030 года |
| 1.1.6. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 11 месяцев 2030 года" |  | 10.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 11 месяцев 2030 года |
| 1.1.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет по региональной программе по охране материнства и детства Белгородской области за 12 месяцев 2030 года" |  | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 12 месяцев 2030 года |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович – министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. К концу 2030 года выполнено не менее 7200 процедур с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович – министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. К концу 2030 года выполнено не менее 7200 процедур с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка "Разработан план по исполнению министерством здравоохранения Белгородской области объемов оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия в 2025 году" |  | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. План на 2025 год |
| 1.2.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2025 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2025 года |
| 1.2.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2025 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2025 года |
| 1.2.1. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2025 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2025 года |
| 1.2.1. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2025 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 4 квартал 2025 года |
| 1.2.1. К.6 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2025 год об исполнении объемов по ЭКО" |  | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Годовой отчет за 2025 год |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. К концу 2030 года выполнено не менее 7200 процедур с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия |
| 1.2.2. К.1 | Контрольная точка "Разработан план по исполнению министерством здравоохранения Белгородской области объемов оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия в 2026 году" |  | 15.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. План на 2026 год |
| 1.2.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2026 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2026 года |
| 1.2.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2026 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2026 года |
| 1.2.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2026 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2026 год |
| 1.2.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2026 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 4 квартал 2026 года |
| 1.2.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2026 год об исполнении объемов по ЭКО" |  | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Годовой отчет за 2026 год |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. К концу 2030 года выполнено не менее 7200 процедур с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия |
| 1.2.3. К.1 | Контрольная точка "Разработан план по исполнению министерством здравоохранения Белгородской области объемов оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия в 2027 году" |  | 15.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. План на 2027 год |
| 1.2.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2027 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2027 года |
| 1.2.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2027 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2027 года |
| 1.2.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2027 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2027 года |
| 1.2.3. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2027 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 4 квартал 2027 года |
| 1.2.3. К.6 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2027 год об исполнении объемов по ЭКО" |  | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Годовой отчет за 2027 год |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. К концу 2030 года выполнено не менее 7200 процедур с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия |
| 1.2.4. К.1 | Контрольная точка "Разработан план по исполнению министерством здравоохранения Белгородской области объемов оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия в 2028 году" |  | 14.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. План на 2028 год |
| 1.2.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2028 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 17.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2028 года |
| 1.2.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2028 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 17.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2028 года |
| 1.2.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2028 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 16.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет за 3 квартал 2028 года |
| 1.2.4. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2028 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 4 квартал 2028 года |
| 1.2.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2028 год об исполнении объемов по ЭКО" |  | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Годовой отчет за 2028 год |
| 1.2.5 | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. К концу 2030 года выполнено не менее 7200 процедур с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия |
| 1.2.5. К.1 | Контрольная точка "Разработан план по исполнению министерством здравоохранения Белгородской области объемов оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия в 2029 году" |  | 15.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. План на 2029 год |
| 1.2.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2029 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2029 года |
| 1.2.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2029 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 16.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2029 года |
| 1.2.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2029 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2029 года |
| 1.2.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2029 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 4 квартал 2029 года |
| 1.2.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2029 год об исполнении объемов по ЭКО" |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Годовой отчет за 2029 год |
| 1.2.6 | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. К концу 2030 года выполнено не менее 7200 процедур с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия |
| 1.2.6. К.1 | Контрольная точка "Разработан план по исполнению министерством здравоохранения Белгородской области объемов оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия в 2030 году" |  | 15.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. План на 2030 год |
| 1.2.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2030 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2030 года |
| 1.2.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2030 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2030 года |
| 1.2.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2030 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2030 года |
| 1.2.6. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2030 года об исполнении объемов по ЭКО" |  | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 4 квартал 2030 года |
| 1.2.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2030 год об исполнении объемов по ЭКО" |  | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Годовой отчет за 2030 год |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения. |
| 1.3.1. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2026 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского" | - | 28.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 1 квартал 2026 года |
| 1.3.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2026 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 26.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 2 квартал 2026 года |
| 1.3.3. К.3 | Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал 2026 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 3 квартал 2026 года |
| 1.3.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2026 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 28.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 10 месяцев 2026 года |
| 1.3.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2026 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 21.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 4 квартал 2026 года |
| 1.3.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет 2026 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 12 месяцев 2026 года |
| 1.3.7. К.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. К.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. К.9 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2027 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 26.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 1 квартал 2027 года |
| 1.3.10. К.10 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2027 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 25.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 2 квартал 2027 года |
| 1.3.11. К.11 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2027 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 28.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 3 квартал 2027 года |
| 1.3.12. К.12 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2027 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 28.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 10 месяцев 2027 года |
| 1.3.13. К.13 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2027 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 4 квартал 2027 года |
| 1.3.14. К.14 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет за 2027 год об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Итоговый отчет за 2027 год |
| 1.3.15. К.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.16. К.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.17. К.17 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2028 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 27.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 1 квартал 2028 года |
| 1.3.18. К.18 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2028 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 26.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 2 квартал 2028 года |
| 1.3.19. К.19 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2028 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" |  | 25.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина И.Ю |  |  |  |  | Отчет отчет за 3 квартал 2028 года |
| 1.3.20. К.20 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2028 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 10 месяцев 2028 года |
| 1.3.21. К.21 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2028 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет Отчет за 4 квартал 2028 года |
| 1.3.22. К.22 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет за 2028 год об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет итоговый отчет за 2028 год |
| 1.3.23. К.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.24. К.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.25. К.25 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2029 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 26.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 1 квартал 2029 года |
| 1.3.26. К.26 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2029 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 25.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 2 квартал 2029 года |
| 1.3.27. К.27 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2029 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 3 кв 2029 года |
| 1.3.28. К.28 | Контрольная точка"Представлен отчет за 10 месяцев 2029 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 29.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 10 месяцев 2029 года |
| 1.3.29. К.29 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2029 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 24.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 4 квартал 2029 года |
| 1.3.30. К.30 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2029 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет итоговый отчет за 2029 год |
| 1.3.31. К.31 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.32. К.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.33. К.33 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2030 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 25.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 1 квартал 2030 года |
| 1.3.34. К.34 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2030 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 24.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 2 квартал 2030 года |
| 1.3.35. К.35 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2030 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 23.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 3 квартал 2030 года |
| 1.3.36. К.36 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2030 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 28.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 10 мес 2030 года |
| 1.3.37. К.37 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2030 года об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 23.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 4 кв 2030 года |
| 1.3.38. К.38 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2030 год об оснащении мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Белгородской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет итоговый отчет за 2030 год |
| 1.3.39.К.39 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.40. К.40 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 267057,8 | Отчёт. К концу 2030 года не менее 1 перинатального центра и (или) родильного дома (отделения) Белгородской области будут оснащены (дооснащены) и (или) переоснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 267057,8 | Отчёт. К концу 2030 года не менее 1 перинатального центра и (или) родильного дома (отделения) Белгородской области будут оснащены (дооснащены) и (или) переоснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.4.1. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2025 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2025 года |
| 1.4.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2025 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2025 года |
| 1.4.1. К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет об оснащении перинатального центра |
| 1.4.1. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2025 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2025 года |
| 1.4.1. К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.4.1. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2025 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 4 квартал 2025 года |
| 1.4.1. К.7 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2025 год об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2025 год |
| 1.4.2 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчёт. К концу 2030 года не менее 1 перинатального центра и (или) родильного дома (отделения) Белгородской области будут оснащены (дооснащены) и (или) переоснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.4.2. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2026 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 27.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2026 года |
| 1.4.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2026 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2026 года |
| 1.4.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2026 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2026 года |
| 1.4.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2026 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 10.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 10 месяцев 2026 года |
| 1.4.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 11 месяцев 2026 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 11 месяцев 2026 года |
| 1.4.2. К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.4.2. К.7 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет за 12 месяцев 2026 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 12 месяцев 2026 года |
| 1.4.3 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчёт. К концу 2030 года не менее 1 перинатального центра и (или) родильного дома (отделения) Белгородской области будут оснащены (дооснащены) и (или) переоснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.4.3. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2027 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2027 года |
| 1.4.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2027 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. Отчет за 2 квартал 2027 года |
| 1.4.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2027 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2027 года |
| 1.4.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2027 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 10.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 10 месяцев 2027 года |
| 1.4.3. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 11 месяцев 2027 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 10.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 11 месяцев 2027 года |
| 1.4.3. К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.4.3. К.7 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет за 12 месяцев 2027 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 12 месяцев 2027 года |
| 1.4.4 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчёт. К концу 2030 года не менее 1 перинатального центра и (или) родильного дома (отделения) Белгородской области будут оснащены (дооснащены) и (или) переоснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.4.4. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2028 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2028 года |
| 1.4.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2028 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2028 года |
| 1.4.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2028 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2028 года |
| 1.4.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2028 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 10.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 10 месяцев 2028 года |
| 1.4.4. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 11 месяцев 2028 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 11.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 11 месяцев 2028 года |
| 1.4.4. К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.4.4. К.7 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 12 месяцев 2028 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 12 месяцев 2028 года |
| 1.4.5 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчёт. К концу 2030 года не менее 1 перинатального центра и (или) родильного дома (отделения) Белгородской области будут оснащены (дооснащены) и (или) переоснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.4.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2029 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2029 года |
| 1.4.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2029 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2029 года |
| 1.4.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2029 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2029 года |
| 1.4.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2029 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 09.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 10 месяцев 2029 года |
| 1.4.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 11 месяцев 2029 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 10.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 11 месяцев 2029 года |
| 1.4.5. К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.4.5. К.7 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет за 12 месяцев 2029 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 12 месяцев 2029 года |
| 1.4.6 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчёт. К концу 2030 года не менее 1 перинатального центра и (или) родильного дома (отделения) Белгородской области будут оснащены (дооснащены) и (или) переоснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и комфортного пребывания новорожденных и их матерей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.4.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2030 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 1 квартал 2030 года |
| 1.4.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2030 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 2 квартал 2030 года |
| 1.4.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2030 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 3 квартал 2030 года |
| 1.4.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2030 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 11.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 10 месяцев 2030 года |
| 1.4.6. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 11 месяцев 2030 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 10.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 11 месяцев 2030 года |
| 1.4.6. К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.4.6. К.7 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет за 12 месяцев 2030 года об оснащении (дооснащении (или) переоснащении) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) Белгородской области, в том числе в составе других организаций" |  | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. Отчет за 12 месяцев 2030 года |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций" | 01.01.2028 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями. |
| 1.5.1. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2028 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 27.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет 1 квартал 2028 года |
| 1.5.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2028 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 26.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 2 квартал 2028 года |
| 1.5.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2028 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 25.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет 3 квартал 2028 года |
| 1.5.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2028 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 23.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 10 мес 2028 года |
| 1.5.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2028 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 4 квартал 2028 года |
| 1.5.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2028 год об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет итоговый отчет за 2028 год |
| 1.5.7. К.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.5.8. К.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.5.9. К.9 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2029 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 26.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 1 квартал 2029 года |
| 1.5.10. К.10 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2029 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 25.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 2 квартал 2029 года |
| 1.5.11. К.11 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2029 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 24.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями(результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 3 квартал 2029 года |
| 1.5.12. К.12 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2029 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 22.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 10 мес 2029 года |
| 1.5.13. К.13 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2029 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 24.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 4 кв 2029 года |
| 1.5.14. К.14 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2029 год об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет итоговый отчет за 2029 год |
| 1.5.15. К.15 | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.5.16. К.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.5.17. К.17 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал 2030 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 25.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 3 квартал 2030 года |
| 1.5.18. К.18 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал 2030 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 24.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 2 квартал 2030 года |
| 1.5.19. К.19 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал 2030 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 23.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 3 квартал 2030 года |
| 1.5.20. К.20 | Контрольная точка "Представлен отчет за 10 месяцев 2030 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 28.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 10 месяцев 2030 года |
| 1.5.21. К.21 | Контрольная точка "Представлен отчет за 4 квартал 2030 года об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 23.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет отчет за 4 квартал 2030 года |
| 1.5.22. К.22 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2030 год об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) медицинскими изделиями детских больниц Белгородской области, в том числе в составе других организаций" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет итоговый отчет за 2030 год |
| 1.5.23. К.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.5.24. К.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |