XXIII. Паспорт ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения Белгородской области»

(ведомственный проект 1)

1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | Развитие инфраструктуры здравоохранения Белгородской области |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 30.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Милехин А.В. |  | Заместитель Губернатора Белгородской области –министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель ведомственного проекта | Иконников А.А. |  | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор ведомственного проекта | Андронова Е.А. |  | Заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Участник ведомственного проекта | Козлитина О.П. |  | Министр строительства Белгородской области |  |  |
| Целевые группы | Население Российской Федерации |  |  |  |  |
| Связь с государственной программой Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

2. Показатели ведомственного проекта 1

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введённых в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) | ВП | П | Единица | 18 | 2022 | 4 | - | 1 | 1 |  |  |  | Нет |
| 2 | Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введённых в эксплуатацию после завершения капитального ремонта | ВП | П | Единица | 19 | 2022 | 33 | 15 | 5 | 1 | - |  |  | Нет |

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введённых в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) | ВП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введённых в эксплуатацию после завершения капитального ремонта | ВП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области | Х | Процент | 0 | 2022 | 100 | - | 100 | 100 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | - | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введённых в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) |
| 1.1. Х. | В 2024 - 2026 годах предусматривается строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности Белгородской области, не входящих в региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществлено финансирование приобретаемого объекта недвижимого имущества | Х | Процент | 0 | 2023 | 100 | - |  |  |  |  |  | Обеспечение достижения результата федерального проекта | ФП, ВП | - | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введённых в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) |
| 1.2. Х | В рамках мероприятия (результата) «Построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области «Реконструкция 5-этажного здания лечебно-диагностического корпуса и прилегающей территории ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ», «Строительство газовой блочно-модульной, отдельно стоящей котельной для ГБУЗ БО «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина «Белогорье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Завершён капитальный ремонт в объеме 100% планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области | Х | Процент | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП |  | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введённых в эксплуатацию после завершения капитального ремонта |
| 2.1. Х. | Необходимость проведения капитального ремонта зданий медицинских организаций на объектах здравоохранения государственной собственности Белгородской области, в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области на текущий год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источника финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области», всего | 807 09 01 03 3 01 40150 400 807 09 02 03 3 01 40150 400 807 09 04 03 3 01 40150 400 807 09 05 03 3 01 40150 400 | 76085,6 | 63 496,1 | 66 650,5 | 438 864,8 |  |  |  | 645 097,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 76085,6 | 63 496,1 | 66 650,5 | 438 864,8 |  |  |  | 645 097,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансирование приобретения объекта недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения», всего | 809 09 02 03 3 01 40150 | 23090,0 |  |  |  |  |  |  | 23090,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 23090,0 |  |  |  |  |  |  | 23090,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Завершён капитальный ремонт в объёме 100% планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области», всего | 807 09 01 03 3 01 40600 600 807 09 01 03 3 01 40160 600 807 09 02 03 3 01 40160 600 807 09 05 03 3 01 40160 600 | 1705603,5 | 480 323,9 | 353 888,8 | 682 315,7 |  |  |  | 3222131,9 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 1705603,5 | 480 323,9 | 353 888,8 | 682 315,7 |  |  |  | 3222131,9 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту: |  | 03 3 01 | 1804779,1 | 543 820,0 | 420 539,3 | 1121 180,5 |  |  |  | 3867228,9 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и ведены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 650,5 | 66 650,5 |
| 2. | Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Завершён капитальный ремонт в объеме 100% планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 888,8 | 353 888,8 |
| Итого: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 539,3 |

Приложение

к  ведомственного проекта

«Развитие инфраструктуры здравоохранения

Белгородской области»

План реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения Белгородской области»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 1 | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» | 01.01.2024 | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | 675 745,4 | Отчёт. Осуществляется строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата) «Строительство газовой блочно-модульной, отдельно стоящей котельной для ГБУЗ БО «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина «Белогорье» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное |  | - | 36650,50 | Акт |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Заключения экспертиз |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Разрешения на строительство (реконструкцию) |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Заключение органа надзора о соответствии |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка «Утвержден пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства области |
| 1.1.2. | Объект мероприятия (результата) «Реконструкция 5-этажного здания лечебно-диагностического корпуса и прилегающей территории ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Пролетарская | Кв. м | 10260,8 | 30000,0 | Отчёт о выполненных работах на переходящем объекте |
| 1.1.2. К.1 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Заключения экспертиз |
| 1.1.2. К.2 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Разрешения на строительство (реконструкцию) |
| 1.1.2. К.3 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 1.1.2. К.4 | Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Заключение органа надзора о соответствии |
| 1.1.2. К.5 | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.2. К.6 | Контрольная точка «Утвержден пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства области |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Построен (реконструированы) и введен в эксплуатацию объект капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» в 2027 году | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | 438864,8 | Отчёт. Осуществляется строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
| 1.3.1. К.1. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг капитального строительства за 1 квартал 2027 года» | Х | 02.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| 1.3.1. К.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг капитального строительства за 1 полугодие 2027 года» | Х | 02.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| 1.3.1. К.3. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг капитального строительства за 9 месяцев 2027 года» | Х | 04.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| 1.3.1. К.4. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг капитального строительства за 2027 год» | Х | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| 1.3.1. К.5. | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | Х | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.3.1. К. 6 | Контрольная точка «Подписаны акты выполненных работ» | Х | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |
| 2. | Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Завершён капитальный ремонт в объеме 100% планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» | 01.01.2024 | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | 3 080 283,10 | Отчёт. Осуществляется капитальный ремонт объектов здравоохранения |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Завершён капитальный ремонт в объеме 100% планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» в 2026 году | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | 353888,80 | Отчёт. Осуществляется капитальный ремонт объектов здравоохранения |
| 2.1.1.1 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Х | Х | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Белгородская область, Губкинский городской округ, г. Губкин, ул. Чайковского, 20 | Кв. м | 1333,0 | 100 434,0 | Акт |
| 2.1.1.1. К.1 | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проведение работ» | Х | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.1. К.2 | Контрольная точка «Сформированы технологические задания на проведение капитального ремонта» | Х | 18.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Технологическое задание |
| 2.1.1.1. К.3 | Контрольная точка «Промежуточный контроль выполнения работ в объеме в соответствии с заключенными государственными контрактами по итогам 1 полугодия текущего года» | Х | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.1. К.4 | Контрольная точка «Получение положительных заключений государственной экспертизы» | Х | 18.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение государственной экспертизы |
| 2.1.1.1. К.5 | Контрольная точка «Выполнены пуско-наладочные работ» | Х | 19.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.1. К.6 | Контрольная точка «Подписаны акты выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |
| 2.1.1.2 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт здания поликлинического отделения поликлиники ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» г. Алексеевка | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Х | Х | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Белгородская область, Алексеевский городской округ | Кв. м | 479,1 | 3 357,80 | Акт |
| 2.1.1.2 К.1 | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проведение работ» | Х | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.2 К.2 | Контрольная точка «Сформированы медико -технологические задания на проведение капитального ремонта» | Х | 18.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Технологическое задание |
| 2.1.1.2 К.3 | Контрольная точка «Промежуточный контроль выполнения работ в объеме в соответствии с заключенными государственными контрактами по итогам 1 полугодия текущего года» | Х | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.2 К.4 | Контрольная точка «Получение положительных заключений государственной экспертизы» | Х | 18.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение государственной экспертизы |
| 2.1.1.2 К.5 | Контрольная точка «Выполнены пуско-наладочные работ» | Х | 19.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.2 К.6 | Контрольная точка «Подписаны акты выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |
| 2.1.1.3. | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт ГБУЗ БО «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина «Белогорье» (лизинг) | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Х | Х | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 75 | Кв. м Мест | 18893 400 | 107587,40 | Отчёт о выполненных работах на переходящем объекте |
| 2.1.1.3. К. 1 | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проведение работ» | Х | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.3. К. 2 | Контрольная точка «Сформированы медико - технологические задания на проведение капитального ремонта» | Х | 18.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Технологическое задание |
| 2.1.1.3. К. 3 | Контрольная точка «Промежуточный контроль выполнения работ в объеме в соответствии с заключенными государственными контрактами по итогам 1 полугодия текущего года» | Х | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.3. К. 4 | Контрольная точка «Получение положительных заключений государственной экспертизы» | Х | 18.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение государственной экспертизы |
| 2.1.1.3. К. 5 | Контрольная точка «Выполнены пуско-наладочные работ» | Х | 19.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.3. К. 6 | Контрольная точка «Подписаны акты выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |
| 2.1.1.4 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт Бессоновской амбулатории ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» Белгородского района» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Х | Х | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Белгородская область, Белгородский район | Кв. м | 421,3 | 757,1 | Акт |
| 2.1.1.4 К.1 | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проведение работ» | Х | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.4 К.2 | Контрольная точка «Сформированы медико-технологические задания на проведение капитального ремонта» | Х | 18.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Технологическое задание |
| 2.1.1.4 К.3 | Контрольная точка «Промежуточный контроль выполнения работ в объеме в соответствии с заключенными государственными контрактами по итогам 1 полугодия текущего года» | Х | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.4 К.4 | Контрольная точка «Получение положительных заключений государственной экспертизы» | Х | 18.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение государственной экспертизы |
| 2.1.1.4 К.5 | Контрольная точка «Выполнены пуско-наладочные работ» | Х | 19.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.4 К.6 | Контрольная точка «Подписаны акты выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |
| 2.1.1.5 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт части здания главного корпуса ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» (4-ый этаж, отдельные помещения 3-го этажа, помещение подвала) | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Х | Х | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Белгородская область, Белгородский район |  |  | 41752,50 | Акт |
| 2.1.1.5 К.1 | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проведение работ» | Х | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.5 . К.2. | Контрольная точка «Сформированы медико-технологические задания на проведение капитального ремонта» | Х | 18.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Технологическое задание |
| 2.1.1.5 . К.3. | Контрольная точка «Промежуточный контроль выполнения работ в объеме в соответствии с заключенными государственными контрактами по итогам 1 полугодия текущего года» | Х | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.5 . К.4. | Контрольная точка «Получение положительных заключений государственной экспертизы» | Х | 18.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение государственной экспертизы |
| 2.1.1.5 . К.5. | Контрольная точка «Выполнены пуско-наладочные работ» | Х | 19.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.5 . К.6. | Контрольная точка «Подписаны акты выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |
| 2.1.1.6 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт нежилого здания ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Х | Х | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Белгородская область, г. Белгород | Кв. м | 10260,0 | 100000,0 | Отчёт о выполненных работах на переходящем объекте |
| 2.1.1.6 К. 1 | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проведение работ» | Х | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.6 К. 2 | Контрольная точка «Сформированы технологические задания на проведение капитального ремонта» | Х | 18.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Технологическое задание |
| 2.1.1.6 К. 3 | Контрольная точка «Промежуточный контроль выполнения работ в объеме в соответствии с заключенными государственными контрактами по итогам 1 полугодия текущего года» | Х | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.6 К. 4 | Контрольная точка «Получение положительных заключений государственной экспертизы» | Х | 18.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение государственной экспертизы |
| 2.1.1.6 К. 5 | Контрольная точка «Выполнены пуско-наладочные работ» | Х | 19.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.6 К. 6 | Контрольная точка «Подписаны акты выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |
| 2.1.1.7 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт нежилого здания ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Х | Х | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Белгородская область, г. Белгород | Кв. м | 10260,0 | 682315,7 | Отчёт о выполненных работах на переходящем объекте |
| 2.1.1.7 К. 1 | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения ремонтных работ за 1 квартал 2027 года» | Х | 02.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| 2.1.1.7 К. 2 | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения ремонтных работ за 1 полугодие 2027 года» | Х | 02.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| 2.1.1.7 К. 3 | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения ремонтных работ за 9 месяцев 2027 года» | Х | 0.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| 2.1.1.7 К. 4 | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения ремонтных работ за 2027 год» | Х | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Мониторинг |
| 2.1.1.7 К. 5 | Контрольная точка «Выполнены пуско-наладочные работ» | Х | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Х | Х | Х | Х | Отчёт |
| 2.1.1.7 К. 6 | Контрольная точка «Подписаны акты выполненных работ» | Х | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черных Артём Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». Андронова Елена Алексеевна, заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ |