XII. Паспорт регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения

Белгородской области" (Д1), входящего в национальный проект (далее - региональный проект 10)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Белгородская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милёхин А.В. | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Иконников А.А. | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Андронова Е.А. | Заместитель министра области - начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы (комплексной программы) | Козлитина О.П. | Министр строительства Белгородской области |  |  |
| Целевые группы | Все граждане РФ |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

2. Показатели регионального проекта 10

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения | НП | П | Процент | 56,0 | 2024 |  | 56,5 | 57,2 | 57,7 | 58,2 | 58,5 | 58,8 | Да |
| 1.2. | Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта | ФП | П | Процент | 53,0 | 2024 |  | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 65,0 | 70,0 | Да |
| 1.3. | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях | ФП | П | Процент | 65,0 | 2024 |  | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | Да |
| 1.4. | Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, % | ФП | П | Процент | 75,0 | 2024 |  | 79,0 | 83,0 | 88,0 | 93,0 | 95,0 | 100,0 | Да |
| 1.5. | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан | ФП, ГП | Р | Процент | 98,0 | 2024 |  | 96,5 | 94,5 | 92,5 | 90,0 | 87,5 | 85,0 | Нет |
| 1.6. | Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данны | ФП | П | Процент | 0 | 2024 |  |  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 10 в 2025 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения | НП | Процент | 55,5 | 55,0 | 52,9 | 53,6 | 53,2 | 57,0 | 55,2 | 60,3 | 60,8 | 61,2 | 60,6 | 57,2 |
| 1.2. | Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта | ФП | Процент | 4,8 | 9,5 | 14,3 | 19,0 | 23,7 | 28,5 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 47,5 | 52,2 | 57,0 |
| 1.3 | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях | ФП | Процент | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 74,0 |
| 1.4. | Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, % | ФП | Процент | 57,1 | 59,4 | 61,8 | 64,2 | 66,5 | 68,9 | 71,2 | 73,5 | 75,9 | 78,4 | 80,6 | 83,0 |
| 1.5. | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан | ФП, ГП | Процент | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,3 | 96,0 | 96,0 | 95,5 | 95,5 | 95,0 | 95,0 | 94,5 | 94,5 |
| 1.6. | Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных | ФП | Процент | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,0 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 10

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача "К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения. Нарастающий итог |  | Тысяча единиц | 0 | 2024 | - | - | 0,589 | 0,883 | 1,178 | 1,472 | 1,767 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | - |
| 1.1. Х. | Для оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения выездными мобильными медицинскими бригадами будут совершены выезды в отдалённые районы и сельскую местность, что оказывает положительный эффект на пациентов, в том числе раннее выявление новообразований в рамках диспансеризации. "Единица" - тысяча выездов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний. Нарастающий итог |  | Тысяча человек | 0 | 2024 |  | 17,263 | 48,863 | 122,238 | 197,840 | 275,725 | 355,94 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения. Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта |
| 1.2. Х. | Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов. Единица измерения - тысяча обеспеченных пациентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог | Х | Единица | 0 | 2024 |  | 6,0 | 10,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | ФП, РП | - | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях. Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| 1.3. Х. | Отчёт. Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог |  | Единица | 0 | 2024 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | ФП, РП | - | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях. Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения. Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан |
| 1.4. Х. | Отчёт. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения строительства (реконструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог |  | Единица | 0 | 2024 |  | 119,0 | 122,0 | 124,0 | 126,0 | 130,0 | 133,0 | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП | - | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения. Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан |
| 1.5. Х. | Отчёт. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Значение результата характеризирует количество единиц закупленного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог |  | Единица | 0 | 2024 |  | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП | - | Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения. Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта. Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения. Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан |
| 1.6. Х. | Отчёт. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. Значение результата характеризирует количество единиц закупленных транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), включая ПМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог |  | Единица | 0 | 2025 | - | - | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП | - | - |
| 1.7. X. | Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 10

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача "К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения", всего | 807 0902 03 1 Д1 53650 400 807 0902 03 1 Д1 А3650 400 |  | 577 377,7 | 499 310,7 | 246 341,5 | 1014978,1 | - |  | - | 2 338 008,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 577 377,7 | 499 310,7 | 246 341,5 | 1014978,1 | - |  | - | 2 338 008,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 249 380,9 |  | 202 000,0 | 832 281,9 |  |  |  | 1 283 662,8 |
|  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек", всего | 807 0902 03 1 Д1 53650 600 807 0902 03 1 Д1 А3650 600 |  | 814 686,6 | 664 332,0 | 764 329,0 | 245 966,0 | - |  | - | 2 489 313,6 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 814 686,6 | 664 332,0 | 764 329,0 | 245 966,0 | - |  | - | 2 489 313,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 320 655,4 | 378 584,8 | 321 000,0 | 76 000,0 |  |  |  | 1 096 240,2 |
|  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек", всего | 809 0909 03 1 Д1 53650 200 |  | 1 265 839,7 | 325 674,1 | 220 952,1 | 216 097,5 |  | - | - | 2 028 563,4 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 1 265 839,7 | 325 674,1 | 220 952,1 | 216 097,5 |  | - | - | 2 028 563,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 1 189 889,3 | 286 593,2 | 181 180,7 | 177 200,0 |  |  |  | 1 834 863,2 |
|  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК", всего | 809 0909 03 1 Д1 53650 200 |  | 39999,0 |  |  |  |  |  |  | 39999,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 39999,0 |  |  |  |  |  |  | 39999,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 22559,0 |  |  |  |  |  |  | 22559,0 |
|  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения» | 809 0909 03 1 Д1 53650 200 |  |  | 50 163,3 | - | 120 959,1 |  | - | - | 171 122,4 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  | 50 163,3 | - | 120 959,1 |  | - | - | 171 122,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 44 143,7 |  | 99 186,5 |  |  |  | 143 330,2 |
|  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: |  | 03 1 Д1 |  | 2 691 903,0 | 1 539480,1 | 1231 622,6 | 1 598 000,7 |  | -- | 0- | 7 061 006,4 |
| в том числе: Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  | 2 691 903,0 | 1 539480,1 | 1231 622,6 | 1 598 000,7 |  | -- | 0- | 7 061 006,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 1 782 484,6 | 709 321,7 | 704 180,7 | 1 184 668,4 |  | -- | 0- | 4 380 655,4 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 10 в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль |  | авг. |  | сент. |  | окт. |  | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 1. | Задача "К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 499 310,7 |  | 499 310,7 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 664 332,0 |  | 664 332,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 325 674,1 |  | 325 674,1 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 163,3 |  | 50 163,3 |
| Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 539 480,1 |  | 1 539 480,1 |

7. Дополнительная информация

В региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Белгородской области" Д1, входящий в национальный проект, включены объекты строительства (реконструкции) и капитального ремонта (приобретения) в соответствии с решением Правительства Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на текущий год и плановый период.

Приложение

к    регионального проекта

"Модернизация первичного звена здравоохранения

Российской Федерации" (Д1),

входящего в национальный проект

План
реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Белгородской области" (Д1), 
входящего в национальный проект

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки |  | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "К концу 2030 года не 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения" |  | 01.01.26 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Для оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения выездными мобильными медицинскими бригадами будут совершены выезды в отдалённые районы и сельскую местность, что оказывает положительный эффект на пациентов, в том числе раннее выявление новообразований в рамках диспансеризации. |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения" в 2026 году |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за январь/февраль 2026 года" |  | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа "Пояснительная записка о достижении результата" |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за март/апрель 2026 года |  | - | 15.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа "Пояснительная записка о достижении результата" |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за май/июнь 2026 года" |  | - | 17.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа "Пояснительная записка о достижении результата" |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за июль/август 2026 года" |  | - | 16.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа "Пояснительная записка о достижении результата" |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за сентябрь/октябрь 2026 года" |  | - | 13.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за ноябрь 2026 года" |  | - | 11.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка |
| 1.1.1. К.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Справка Информационная справка |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения" в 2027 году |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.1.2. К.1 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 2026 год" |  | - | 18.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.2. К.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"" |  | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области о назначении ответственных за мониторинг |
| 1.1.2. К.3 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 1 квартал 2027 года" |  | - | 12.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.2. К.4 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 2 квартал 2027 года" |  | - | 09.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.2. К.5 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 3 квартал 2027 года" |  | - | 11.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.2. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Справка Информационная справка |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения" в 2028 году |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.1.3. К.1 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 2027 год" |  | - | 24.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.3. К.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"" |  | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области о назначении ответственных за мониторинг |
| 1.1.3. К.3 | Контрольная точка""Пояснительная записка о достижении результата" за 1 квартал 2028 года" |  | - | 12.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.3. К.4 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 2 квартал 2028" |  | - | 11.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.3. К.5 | Контрольная точка" Пояснительная записка о достижении результата" за 3 квартал 2028 года" |  | - | 10.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.3. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Справка Информационная справка |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения" в 2029 году |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.1.4. К.1 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 2028 год" |  | - | 22.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.4. К.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.1.4. К.3 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 1 квартал 2029 года" |  | - | 10.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.4. К.4 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 2 квартал 2029 года" |  | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.4. К.5 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 3 квартал 2029 года" |  | - | 09.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.4. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Справка Информационная справка |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения" в 2030 году |  | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.1.5. К.1 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 2029 год" |  | - | 21.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.5. К.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.1.5. К.3 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 1 квартал 2030 года" |  | - | 12.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.5. К.4 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 2 квартал 2030 года" |  | - | 12.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.5. К.5 | Контрольная точка "Пояснительная записка о достижении результата" за 3 квартал 2030 года" |  | - | 11.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Пояснительная записка о достижении результата |
| 1.1.5. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна Главный врач, Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике и семейной медицине Министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Справка Информационная справка |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний " |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов. |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний" в 2025 году |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 2 квартал" |  | - | 20.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.1. К.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний" |  | - | 10.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.2.1. К.3 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 3 квартал" |  | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.1. К.4 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за октябрь" |  | - | 20.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.1. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо Письмо о проведении мониторинга |
| 1.2.1. К.6 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за ноябрь" |  | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний" в 2026 году |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.2.2. К.1 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за январь/февраль 2026 года" |  | - | 10.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.2. К.2 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья"за март/апрель 2026 года" |  | - | 11.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.2. К.3 | Контрольная точка"Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за май/июнь 2026 года" |  | - | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.2. К.4 | Контрольная точка"Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за июль/август 2026 года" |  | - | 11.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.2. К.5 | Контрольная точка"Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за сентябрь/октябрь 2026 года" |  | - | 10.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.2. К.6 | Контрольная точка"Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за ноябрь 2026 года" |  | - | 11.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.2. К.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо Письмо о проведении мониторинга |
| 1.2.2. К.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний" в 2027 году |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.2.3. К.1 | Контрольная точка"Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 2026 год" |  | - | 25.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.3. К.2 | Контрольная точка"Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 1 квартал 2027 года" |  | - | 12.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.3. К.3 | Контрольная точка"Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 2 квартал 2027 года" |  | - | 12.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.3. К.4 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 3 квартал 2027 года" |  | - | 11.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.3. К.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.2.3. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо Письмо о проведении мониторинга |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний" в 2028 году |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.2.4. К.1 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 2027 год " |  | - | 24.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.4. К.2 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 1 квартал 2028 года" |  | - | 11.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.4. К.3 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 2 квартал 2028 года" |  | - | 11.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.4. К.4 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 3 квартал 2028 года" |  | - | 10.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.4. К.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.2.4. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо Письмо о проведении мониторинга |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний" в 2029 году |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.2.5. К.1 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 2028 год" |  | - | 22.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.5. К.2 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 1 квартал 2029 года" |  | - | 10.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.5. К.3 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 2 квартал 2029 года" |  | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.5. К.4 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 3 квартал 2029 года" |  | - | 10.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.5. К.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.2.5. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо Письмо о проведении мониторинга |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний" в 2030 году |  | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х |  | Отчёт. Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов |
| 1.2.6. К.1 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 2029 год" |  | - | 21.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.6. К.2 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 1 квартал 2030 года" |  | - | 12.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.6. К.3 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 2 квартал 2030 года" |  | - | 12.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.6. К.4 | Контрольная точка "Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" за 3 квартал 2030 года" |  | - | 10.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС по форме "Дистанционный мониторинг состояния здоровья" |
| 1.2.6. К.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.2.6. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо Письмо о проведения мониторинга |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | 814 686,6 | Отчет. Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения капитального ремонта. |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" в 2025 году |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения капитального ремонта. |
| 1.3.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 26.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.3.1. К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Сведения о заключенном контракте |
| 1.3.1. К.3. | Контрольная точка "Отчет о ходе реализации проекта в части проведения капитального ремонта зданий" |  | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий вид документа. Информационная справка |
| 1.3.1. К.4. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.3.1. К.5. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.3.1. К.6. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Акт Акт приёмки |
| 1.3.1. К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.3.1. К.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)" |  | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна, Заместитель министра – начальник департамента организационно-контрольной,кадровой и правовой работы | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.3.1. К.9 | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна,Заместитель министра – начальник департамента организационно-контрольной,кадровой и правовой работы | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" 2023 - 2025" |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" в 2026 году |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения капитального ремонта. |
| 1.3.2. К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.3.2. К.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий вид документа. Информационная справка |
| 1.3.2. К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.3.2. К.4. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 29.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.3.2. К.5. | Контрольная точка "Пояснительная записка о ходе реализации проекта в части проведения капитального ремонта" |  | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка |
| 1.3.2. К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.3.2. К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 25.12.2026 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.3.2. К.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2026 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.3.2. К.9 | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 25.12.2026 | X | X | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" в 2027 году |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения капитального ремонта. |
| 1.3.3. К.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.3.3. К.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий вид документа. Информационная справка |
| 1.3.3. К.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.3.3. К.4. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.3.3. К.5. | Контрольная точка"Пояснительная записка о ходе реализации проекта в части проведения капитального ремонта" |  | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка |
| 1.3.3. К.6 | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.3.3. К.7 | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 24.12.2027 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.3.3. К.8 | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 24.12.2027 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.3.3. К.9 | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 24.12.2027 | X | X | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация |
| 1.3.4. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" в 2028 году |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения капитального ремонта. |
| 1.3.4. К.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.3.4. К.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.3.4. К.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.3.4. К.4. | Контрольная точка"Пояснительная записка о ходе реализации проекта в части проведения капитального ремонта" |  | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка рактов |
| 1.3.4. К.5 | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.3.4. К.6 | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 25.12.2028 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.3.4. К.7 | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2028 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.3.4. К.8 | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2028 | X | X | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области обответственных за мониторин |
| 1.3.4. К.9 | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 25.12.2028 | X | X | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация |
| 1.3.5. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" в 2029 году |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения капитального ремонта. |
| 1.3.5. К.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.5 | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.6 | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2029 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.7 | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.12.2029 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.8 | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2029 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" в 2029 году |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения капитального ремонта. |
| 1.3.5. К.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.5 | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.6 | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2030 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.7 | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.12.2030 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.3.5. К.8 | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2030 | X | X | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения строительства (реконструкци). |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения" в 2025 году |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения строительства (реконструкци). |
| 1.4.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 26.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.4.1. К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Сведения о заключенном контракте |
| 1.4.1. К.3 | Контрольная точка "Отчет о ходе реализации проекта в части приобретения оборудования в медицинские организации" |  | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка |
| 1.4.1. К.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна,Заместитель министра – начальник департамента организационно-контрольной,кадровой и правовой работы | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за |
| 1.4.1. К.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.1. К.6. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.1. К.7 | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Акт Акт приёмки |
| 1.4.1. К.8 | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.4.1. К.9 | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна,Заместитель министра – начальник департамента организационно-контрольной,кадровой и правовой работы | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" 2023 - 2025" |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения" в 2026 году |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения строительства (реконструкци). |
| 1.4.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 27.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.4.2. К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Сведения о заключенном контракте |
| 1.4.2. К.3 | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.2. К.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.2. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.4.2. К.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна,Заместитель министра – начальник департамента организационно-контрольной,кадровой и правовой работы | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за |
| 1.4.2. К.7 | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Акт Акт приёмки |
| 1.4.2. К.8 | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" 2023 - 2025" |
| 1.4.3. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения" в 2027 году |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения строительства (реконструкци). |
| 1.4.3. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.4.3. К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Сведения о заключенном контракте |
| 1.4.3. К.3 | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.3. К.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.3. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.4.3. К.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна,Заместитель министра – начальник департамента организационно-контрольной,кадровой и правовой работы | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за |
| 1.4.3. К.7 | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Акт Акт приёмки |
| 1.4.3. К.8 | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" 2023 - 2025" |
| 1.4.4. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения" в 2028 году |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения строительства (реконструкци). |
| 1.4.4. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.4.4. К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Сведения о заключенном контракте |
| 1.4.4. К.3. | Контрольная точка "Отчет о ходе реализации проекта в части приобретения оборудования в медицинские организации" |  | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Пояснительная записка |
| 1.4.4. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Акт Акт приёмки |
| 1.4.4. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.4.4. К.6. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.4. К.7. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронов Николай Владимирович, Заместитель министра области — начальник департамента социального строительства курирует реализацию региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы на территории Белгородской области. | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.4. К.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андронова Елена Алексеевна,Заместитель министра – начальник департамента организационно-контрольной,кадровой и правовой работы | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за |
| 1.4.4. К.9. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" 2023 - 2025" |
| 1.4.5. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения" в 2029 году |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения строительства (реконструкци). |
| 1.4.5. К.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.5. К.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.5. К.3. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.5. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.5. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.5. К.6. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.5. К.7. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.5. К.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.6. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения" в 2029 году |  | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Значение результата характеризует количество введённых в эксплуатацию единиц объектов после завершения строительства (реконструкци). |
| 1.4.6. К.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.6. К.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.6. К.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.6. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.6. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному(муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.6. К.6. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.6. К.7. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.4.6. К.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 1 259 839,7 | Отчет. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организация, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Значение результата характеризирует количество единиц закупленного оборудования. |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" за 2025 год |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организация, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Значение результата характеризирует количество единиц закупленного оборудования. |
| 1.5.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 26.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.5.1. К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Сведения о заключенном контракте |
| 1.5.1. К.3. | Контрольная точка "Отчет о ходе реализации проекта в части приобретения транспортных средств в медицинские организации" |  | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий вид документа Информационная справка |
| 1.5.1. К.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт. Акт приёмки |
| 1.5.1. К.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.1. К.6. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.1. К.7 | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.5.1. К.8 | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.5.1. К.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акты-приема передачи |
| 1.5.1. К.10 | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" 2023 - 2025" |
| 1.5.2. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" за 2026 год |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организация, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Значение результата характеризирует количество единиц закупленного оборудования. |
| 1.5.2. К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.2. К.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 29.05.26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.5.2. К.3. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Сведения о заключенном контракте |
| 1.5.2. К.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт. Акт приёмки |
| 1.5.2. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.5.2. К.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.5.2. К.7. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акты-приема передачи |
| 1.5.2. К.8. | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.5.2. К.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.3. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" за 2027 год |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организация, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Значение результата характеризирует количество единиц закупленного оборудования. |
| 1.5.3. К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.3. К.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.05.27 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.5.3. К.3. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Сведения о заключенном контракте |
| 1.5.3. К.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.5.3. К.5. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт. Акт приёмки |
| 1.5.3. К.6. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.5.3. К.7. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акты-приема передачи |
| 1.5.3. К.8. | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.5.3. К.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.4. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" за 2028 год |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организация, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Значение результата характеризирует количество единиц закупленного оборудования. |
| 1.5.4. К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.4. К.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.05.28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.5.4. К.3. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Сведения о заключенном контракте |
| 1.5.4. К.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт. Акт приёмки |
| 1.5.4. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.5.4. К.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.5.4. К.7. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акты-приема передачи |
| 1.5.4. К.8. | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.5.4. К.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.5. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" за 2029 год |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организация, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Значение результата характеризирует количество единиц закупленного оборудования. |
| 1.5.5. К.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.5. К.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.5. К.3. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.5. К.4. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.5. К.5. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.5. К.6. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.5. К.7. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.5. К.8. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.5. К.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.6. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" за 2030 год |  | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организация, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Значение результата характеризирует количество единиц закупленного оборудования. |
| 1.5.6. К.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.6. К.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.6. К.3. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.6. К.4. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.6. К.5. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.6. К.6. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.6. К.7. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.6. К.8. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.5.6. К.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 39 999,0 | Отчет. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов,перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. Значение результата характеризирует количество единиц закупленных транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), включая ПМК. |
| 1.6.1. | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК" в 2025 году |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов,перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. Значение результата характеризирует количество единиц закупленных транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), включая ПМК. |
| 1.6.1. К.1. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 26.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |
| 1.6.1. К.2. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.6.1. К.3. | Контрольная точка"Отчет о ходе реализации проекта в части приобретения транспортных средств в медицинские организации" |  | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Информационная справка |
| 1.6.1. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.6.1. К.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.6.1. К.6. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому |
| 1.6.1. К.7. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.6.1. К.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)" |  | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.6.1. К.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акты приёма-передачи |
| 1.6.1. К.10. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" 2023 - 2025" |
| 1.6.2. | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК" в 2026 году |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов,перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. Значение результата характеризирует количество единиц закупленных транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), включая ПМК. |
| 1.6.2. К.1. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 27.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |
| 1.6.2. К.2. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.6.2. К.3. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.6.2. К.4. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.6.2. К.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.6.2. К.6. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому |
| 1.6.2. К.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.6.2. К.8. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.6.2. К.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акты приёма-передачи |
| 1.6.3. | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК" в 2027 году |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов,перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. Значение результата характеризирует количество единиц закупленных транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), включая ПМК. |
| 1.6.3. К.1. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |
| 1.6.3. К.2. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.6.3. К.3. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.6.3. К.4. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.6.3. К.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому |
| 1.6.3. К.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.6.3. К.7. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.6.3. К.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.6.3. К.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акты приёма-передачи |
| 1.6.4. | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК" в 2028 году |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов,перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. Значение результата характеризирует количество единиц закупленных транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), включая ПМК. |
| 1.6.4. К.1. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |
| 1.6.4. К.2. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.6.4. К.3. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.6.4. К.4. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.6.4. К.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому |
| 1.6.4. К.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.6.4. К.7. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.6.4. К.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.6.4. К.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акты приёма-передачи |
| 1.6.5. | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК" в 2029 году |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов,перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. Значение результата характеризирует количество единиц закупленных транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), включая ПМК. |
| 1.6.5. К.1. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |
| 1.6.5. К.2. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.6.5. К.3. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.6.5. К.4. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.6.5. К.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому |
| 1.6.5. К.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.6.5. К.7. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.6.5. К.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.6.5. К.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акты приёма-передачи |
| 1.6.6. | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК" в 2030 году |  | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов,перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. Значение результата характеризирует количество единиц закупленных транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), включая ПМК. |
| 1.6.6. К.1. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |
| 1.6.6. К.2. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.6.6. К.3. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.6.6. К.4. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.6.6. К.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому |
| 1.6.6. К.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.6.6. К.7. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.6.6. К.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.6.6. К.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акты приёма-передачи |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения" |  | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строениймедицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |
| 1.7.1. | Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения" в 2026 году |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строениймедицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |
| 1.7.1. К.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салова Елена Юрьевна Начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.7.1. К.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 01.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |
| 1.7.1. К.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.7.1. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.7.1. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.7.1. К.6. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.7.1. К.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салова Елена Юрьевна Начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.7.1. К.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.7.2. | Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения" в 2027 году |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строениймедицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |
| 1.7.2. К.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салова Елена Юрьевна Начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.7.2. К.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 03.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |
| 1.7.2. К.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 01.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.7.2. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.7.2. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.7.2. К.6. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.7.2. К.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салова Елена Юрьевна Начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.7.2. К.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.7.3. | Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения" в 2028 году |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строениймедицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |
| 1.7.3. К.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салова Елена Юрьевна Начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля | X | X | X | X | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.7.3. К.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 01.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |
| 1.7.3. К.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 03.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |
| 1.7.3. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Акт Акт приемки |
| 1.7.3. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна Заместитель начальника департамента – начальник отдела – главный бухгалтер | X | X | X | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.7.3. К.6. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Отчет АСММС "Контракты ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" |
| 1.7.3. К.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салова Елена Юрьевна Начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля | X | X | X | X | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.7.3. К.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ Приказ министерства здравоохранения Белгородской области об ответственных за мониторинг |
| 1.7.4. | Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения" в 2029 году |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строениймедицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |
| 1.7.4. К.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.4. К.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.4. К.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.4. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.4. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.4. К.6. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.4. К.7. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.4. К.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.5. | Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения" в 2030 году |  | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баркунов Артём Андреевич, начальник инженерно-технического отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строениймедицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |
| 1.7.5. К.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.5. К.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.5. К.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.5. К.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.5. К.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.5. К.6. | Контрольная точка"Принято обязательство (%)" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.5. К.7. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.7.5. К.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X |  |