XIV. Паспорт регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" (Д3), входящего в национальный проект (далее - региональный проект 12)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Белгородская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милёхин А.В. | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Иконников А.А. | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Крылова Л.С. | Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы (комплексной программы) |  |  |  |  |
| Целевые группы | Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, все граждане РФ |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

2. Показатели регионального проекта 12

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7% количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций | ФП, РП | П | Процент | 57,1 | 2023 |  | 58,2 | 58,8 | 59,3 | 59,9 | 60,4 | 60,9 | Да |
| 1.2. | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования | НП, РП | П | Процент | 62,5 | 2023 |  | 64,0 | 65,6 | 67,1 | 68,7 | 70,2 | 71,8 | Да |
| 1.3. | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение | ФП, РП | П | Процент | 0,0 | 2023 |  | 70,0 | 73,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 | 90,0 | Да |
| 1.4. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | ФП, РП | Р | Процент | 17,9 | 2023 |  | 17,2 | 16,8 | 16,4 | 16,1 | 15,6 | 15,3 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 12 в 2025 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7% количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования | НП, РП | Процент | 64,1 | 64,3 | 64,4 | 64,5 | 64,7 | 64,8 | 64,9 | 65,1 | 65,2 | 65,3 | 65,5 | 65,6 |
| 1.2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций | ФП, РП | Процент | 58,3 | 58,3 | 58,4 | 58,4 | 58,5 | 58,5 | 58,6 | 58,6 | 58,7 | 58,7 | 58,8 | 58,8 |
| 1.3. | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение | ФП, РП | Процент | 2,4 | 7,4 | 16,5 | 23,0 | 28,3 | 34,4 | 41,2 | 47,4 | 52,5 | 56,4 | 59,4 | 73,0 |
| 1.4. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | ФП, РП | Процент | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,8 |

XIV. Паспорт 
регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (Д3), 
входящего в национальный проект (далее – региональный проект 12)

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 12

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприя-тия (результа-та) | Уровень мероприя-тия (результа-та) | Признак «Участие муници-пального образова-ния» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7% количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | Единица | 1 | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение реализации федерально-го проекта (результата федерально-го проекта) | ФП, РП | - | Доля злокачественных новообразова-ний, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций. Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования. Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение. Одногодичная летальность больных со злокачественны-ми новообразовани-ями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) |
| 1.1. Х. | Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» | - | Единица | 0 | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение реализации федерально-го проекта (результата федерально-го проекта) | ФП, РП | - | Доля злокачественных новообразова-ний, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций. Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования. Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение. Одногодичная летальность больных со злокачественны-ми новообразова-ниями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) |
| 1.2. Х. | Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектом Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечил соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроков ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мониторинг достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | Единица | 0 | 2024 |  | 1 |  |  |  |  |  | Оказание услуг | РП | - | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования. Доля злокачественных новообразова-ний, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций. Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение. Одногодичная летальность больных со злокачествен-ными новообразова-ниями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) |
| 1.3.Х. | Результат создан с целью мониторинга достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) | - | Единица | 0 | 2023 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | ФП, РП | - | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования Доля злокачественных новообразова-ний, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение. Одногодичная летальность больных со злокачественны-ми новообразова-ниями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) |
| 1.4.Х | За период 2029 – 2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение к паспорту регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (Д3), входящего в национальный проект |
| --- | --- | --- |

План
реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (Д3), 
входящего в национальный проект

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка «Утвержден Паспорт регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | 04.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Паспорт регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года» | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка «Согласован проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Российской Федерации» | - | 28.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Согласованный проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» с главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка «Утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы 2025 года» | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы отчетного периода |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы 2025 года» | - | 27.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы отчетного периода |
| 1.1.1. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы 2025 года» | - | 28.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы отчетного года |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных |
| 1.1.2. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 год» | - | 23.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 год |
| 1.1.2. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2025 год | - | 24.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2025 год |
| 1.1.2. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2026 года» | - | 27.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о дельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал отчетного периода |
| 1.1.2. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2026 года» | - | 28.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал отчетного года |
| 1.1.2. К.5 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | 29.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.1.2. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы 2026 года» | - | 27.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы отчетного периода |
| 1.1.2. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 2 кварталы 2026 года» | - | 28.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 2 кварталы отчетного года |
| 1.1.2. К.8 | Контрольная точка «Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы 2026 года» | - | 28.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы отчетного периода |
| 1.1.2. К.9 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы 2026 года» | - | 29.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы отчетного года |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных |
| 1.1.3. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2026 год» | - | 24.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2026 год |
| 1.1.3. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2026 год» | - | 25.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2026 год |
| 1.1.3. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2027 года» | - | 27.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал отчетного периода |
| 1.1.3. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2027 года» | - | 28.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал отчетного года |
| 1.1.3. К.5 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | 29.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.1.3. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы 2027 года» | - | 27.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы отчетного периода |
| 1.1.3. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 2 кварталы 2027 года» | - | 28.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 2 кварталы отчетного года |
| 1.1.3. К.8 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы 2027 года» | - | 27.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы отчетного периода |
| 1.1.3. К.9 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы 2027 года» | - | 28.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы отчетного года |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных |
| 1.1.4. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2027 год» | - | 24.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2027 год |
| 1.1.4. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2027 год» | - | 25.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2027 год |
| 1.1.4. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2028 года» | - | 26.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал отчетного периода |
| 1.1.4. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2028 года» | - | 27.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал отчетного года |
| 1.1.4. К.5 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.1.4. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы 2028 года» | - | 27.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы отчетного периода |
| 1.1.4. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 2 кварталы 2028 года» | - | 28.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 2 кварталы отчетного года |
| 1.1.4. К.8 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы 2028 года» | - | 26.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1–- 3 кварталы отчетного периода |
| 1.1.4. К.9 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы 2028 года» | - | 27.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы отчетного года |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных |
| 1.1.5. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2028 год» | - | 26.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2028 год |
| 1.1.5. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2028 год» | - | 27.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2028 год |
| 1.1.5. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2029 года» | - | 26.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал отчетного периода |
| 1.1.5. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2029 года» | - | 27.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал отчетного года |
| 1.1.5. К.5 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | 28.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.1.5. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы 2029 года» | - | 26.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы отчетного периода |
| 1.1.5. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 2 кварталы 2029 года» | - | 27.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями за 1 – 2 кварталы отчетного года |
| 1.1.5. К.8 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы 2029 года» | - | 29.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы отчетного периода |
| 1.1.5. К.9 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы 2029 года» | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 - 3 кварталы отчетного года |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных |
| 1.1.6. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2029 год» | - | 25.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2029 год |
| 1.1.6. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2029 год» | - | 26.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2029 год |
| 1.1.6. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2030 года» | - | 25.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал отчетного периода |
| 1.1.6. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2030 года» | - | 26.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал отчетного года |
| 1.1.6. К.5 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.1.6. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы 2030 года» | - | 25.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 2 кварталы отчетного периода |
| 1.1.6. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 2 кварталы 2030 года» | - | 26.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 2 кварталы отчетного года |
| 1.1.6. К.8 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы 2030 года» | - | 28.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 – 3 кварталы отчетного периода |
| 1.1.6. К.9 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы 2030 года» | - | 29.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 кварталы отчетного года |
| 1.1.6. К.10 | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2030 год» | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2030 год |
| 1.1.6. К.11 | Контрольная точка «Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2030 год» | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС отчета Белгородской области о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2030 год |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении результата «Организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи». Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектом Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечил соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроков ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении результата «Организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи». Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектом Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечил соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроков ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка «Утвержден паспорт регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | 04.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Паспорт регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.2.1. К.2 | Контрольная точка «Сформирован паспорт онкологической службы региона» | - | 17.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС паспорта онкологической службы региона. В паспорте региональными органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья отражена информация о количестве медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, их оснащенности, обеспеченности кадрами и прочая информация, необходимая для оценки функционирования службы. Обоснована необходимость дооснащения медицинских организаций и обеспеченность медицинскими кадрами, согласно порядкам оказания медицинской помощи |
| 1.2.1. К.3 | Контрольная точка «Использованы сформированные главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации рекомендации по структуре и наполнению разделов Порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями» | - | 29.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации об использовании сформированных главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации рекомендаций по структуре и наполнению разделов Порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями |
| 1.2.1. К.4 | Контрольная точка «Согласован с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 26.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаманов Андрей Валерьевич, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Согласованный проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологически и заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения Главным внештатными специалистом Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 1.2.1. К.5 | Контрольная точка «Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ «Об утверждении Порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» |
| 1.2.1. К.6 | Контрольная точка «Размещен на официальном сайте министерства здравоохранения Белгородской области утвержденный нормативный правовой акт о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 27.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения на сайте министерства здравоохранения Белгородской области актуализированного приказа о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении результата «Организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи». Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектом Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечил соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроков ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
| 1.2.2. К.1 | Контрольная точка «Актуализирован паспорт онкологической службы региона» | - | 27.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС паспорта онкологической службы региона. В паспорте региональными органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья отражена информация о количестве медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, их оснащенности, обеспеченности кадрами и прочая информация, необходимая для оценки функционирования службы. Обоснована необходимость дооснащения медицинских организаций и обеспеченность медицинскими кадрами, согласно порядкам оказания медицинской помощи |
| 1.2.2. К.2 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 квартал отчетного года» | - | 02.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 квартал отчетного года |
| 1.2.2. К.3 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 – 2 кварталы отчетного года» | - | 06.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 – 2 кварталы отчетного года |
| 1.2.2. К.4 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 – 3 кварталы отчетного года» | - | 29.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 – 3 кварталы отчетного года |
| 1.2.2. К.5 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет Белгородской области для формирования предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаманов Андрей Валерьевич, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет для формирования предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения на основании анализа за предыдущий период |
| 1.2.2. К.6 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за отчетный год» | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за отчетный год |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении результата «Организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи». Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектом Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечил соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроков ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
| 1.2.3. К.1 | Контрольная точка «Согласован с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаманов Андрей Валерьевич, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Согласование проекта порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения Главным внештатными специалистом Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 1.2.3. К.2 | Контрольная точка «Актуализирован паспорт онкологической службы региона» | - | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС паспорта онкологической службы региона. В паспорте региональным органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья отражена информация о количестве медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, их оснащенности, обеспеченности кадрами и прочая информация, необходимая для оценки функционирования службы. Обоснована необходимость дооснащения медицинских организаций и обеспеченность медицинскими кадрами, согласно порядкам оказания медицинской помощи |
| 1.2.3. К.3 | Контрольная точка «Утвержден актуализированный на основании предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ «Об утверждении Порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» |
| 1.2.3. К.4 | Контрольная точка «Размещен на официальном сайте министерства здравоохранения Белгородской области утвержденный нормативный правовой акт о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 13.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения на сайте министерства здравоохранения Белгородской области актуализированного приказа о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения |
| 1.2.3. К.5 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 полугодие отчетного года» | - | 02.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 полугодие отчетного года |
| 1.2.3. К.6 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет Белгородской области для формирования предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 29.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаманов Андрей Валерьевич, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет для формирования предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения на основании анализа за предыдущий период |
| 1.2.3. К.7 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах за отчетный год» | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за отчетный год |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении результата «Организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи». Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектом Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечил соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроков ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
| 1.2.4. К.1 | Контрольная точка «Согласован с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаманов Андрей Валерьевич, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Согласование проекта порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения Главным внештатными специалистом Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 1.2.4. К.2 | Контрольная точка «Актуализирован паспорт онкологической службы региона» | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС паспорта онкологической службы региона. В паспорте региональным органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья отражена информация о количестве медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, их оснащенности, обеспеченности кадрами и прочая информация, необходимая для оценки функционирования службы. Обоснована необходимость дооснащения медицинских организаций и обеспеченность медицинскими кадрами, согласно порядкам оказания медицинской помощи |
| 1.2.4. К.3 | Контрольная точка «Утвержден актуализированный на основании предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 29.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ «Об утверждении Порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» |
| 1.2.4. К.4 | Контрольная точка «Размещен на официальном сайте министерства здравоохранения Белгородской области утвержденный нормативный правовой акт о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 12.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения на сайте министерства здравоохранения Белгородской области актуализированного приказа о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения |
| 1.2.4. К.5 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 полугодие отчетного года» | - | 04.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 полугодие отчетного года |
| 1.2.4. К.6 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет Белгородской области для формирования предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 30.11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаманов Андрей Валерьевич, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет для формирования предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения на основании анализа за предыдущий период |
| 1.2.4. К.7 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за отчетный год» | - | 19.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за отчетный год |
| 1.2.5 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении результата «Организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи». Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектом Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечил соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроков ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
| 1.2.5. К.1 | Контрольная точка «Согласован с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 29.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаманов Андрей Валерьевич, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Согласование проекта порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 1.2.5. К.2 | Контрольная точка «Актуализирован паспорт онкологической службы региона» | - | 29.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС паспорта онкологической службы региона. В паспорте региональным органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья отражена информация о количестве медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, их оснащенности, обеспеченности кадрами и прочая информация, необходимая для оценки функционирования службы. Обоснована необходимость дооснащения медицинских организаций и обеспеченность медицинскими кадрами, согласно порядкам оказания медицинской помощи |
| 1.2.5. К.3 | Контрольная точка «Утвержден актуализированный на основании предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ «Об утверждении Порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» |
| 1.2.5. К.4 | Контрольная точка «Размещен на официальном сайте министерства здравоохранения Белгородской области утвержденный нормативный правовой акт о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 11.05.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения на сайте министерства здравоохранения Белгородской области актуализированного приказа о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения |
| 1.2.5. К.5 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 полугодие отчетного года» | - | 04.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 полугодие отчетного года |
| 1.2.5. К.6 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет Белгородской области для формирования предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 29.11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаманов Андрей Валерьевич, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет для формирования предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения на основании анализа за предыдущий период |
| 1.2.5. К.7 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за отчетный год» | - | 19.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за отчетный год |
| 1.2.6 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении результата «Организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи». Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектом Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечил соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроков ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
| 1.2.6. К.1 | Контрольная точка «Согласован с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаманов Андрей Валерьевич, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Согласование проекта порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения Главным внештатными специалистом Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 1.2.6. К.2 | Контрольная точка «Актуализирован паспорт онкологической службы региона» | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения в АСММС паспорта онкологической службы региона. В паспорте региональным органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья отражена информация о количестве медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, их оснащенности, обеспеченности кадрами и прочая информация, необходимая для оценки функционирования службы. Обоснована необходимость дооснащения медицинских организаций и обеспеченность медицинскими кадрами, согласно порядкам оказания медицинской помощи |
| 1.2.6. К.3 | Контрольная точка «Утвержден актуализированный на основании предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Приказ «Об утверждении Порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» |
| 1.2.6. К.4 | Контрольная точка «Размещен на официальном сайте министерства здравоохранения Белгородской области утвержденный нормативный правовой акт о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 14.05.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Скриншот размещения на сайте министерства здравоохранения Белгородской области актуализированного приказа о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения |
| 1.2.6. К.5 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 полугодие отчетного года» | - | 04.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за 1 полугодие отчетного года |
| 1.2.6. К.6 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет Белгородской области для формирования предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения» | - | 29.11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаманов Андрей Валерьевич, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет для формирования предложений главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения на основании анализа за предыдущий период |
| 1.2.6. К.7 | Контрольная точка «Сформирован аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах за отчетный год» | - | 19.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа. Аналитический отчет с учетом организационно-методической поддержки НМИЦ Минздрава России по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения за отчетный год |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Мониторинг достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Результат создан с целью мониторинга достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.3.К1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения результата» | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Результат создан с целью мониторинга достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения результата» | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Результат создан с целью мониторинга достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения результата» | - | 11.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Результат создан с целью мониторинга достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения результата» | - | 10.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Результат создан с целью мониторинга достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения результата» | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Результат создан с целью мониторинга достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения результата» | - | 10.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Результат создан с целью мониторинга достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения результата» | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Результат создан с целью мониторинга достижения показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)» | 01.01.2029 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | За период 2029 – 2030 годов модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской помощи с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) «Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | За период 2029 – 2030 годов модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской помощи с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики |
| 1.4.1.К.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 08.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.1.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 07.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 07.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 07.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 07.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.1.К.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат) «Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)» в 2029 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | За период 2029 – 2030 годов модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской помощи с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики |
| 1.4.2.К.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 07.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.2.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 07.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.2.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 07.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.2.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 06.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.2.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 06.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |
| 1.4.2.К.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Прочий тип документа |