XV. Паспорт регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» (Д4), 
входящего в национальный проект (далее – региональный проект 13)

1. Общие положения

| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сахарным диабетом (Белгородская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милёхин А.В. | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Иконников А.А. | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Заец А.А. | Заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Целевые группы | Все граждане РФ |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

2. Показатели регионального проекта 13

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению | НП, ФП, РП | П | Процент | 0 | 2023 |  | 18,0 | 31,4 | 44,8 | 58,2 | 71,6 | 85,0 | Да |
| 1.2 | Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся | ФП, РП | П | Процент | 0 | 2023 |  | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | Да |
| 1.3. | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год | ФП, РП | П | Процент | 7,2 | 2023 |  | 16,2 | 19,6 | 23,0 | 26,3 | 29,6 | 33,0 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 13 в 2025 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению | НП, ФП, РП | Процент | 2,6 | 5,2 | 7,9 | 10,5 | 13,1 | 15,7 | 18,3 | 20,9 | 23,6 | 26,2 | 28,8 | 31,4 |
| 1.2. | Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся | ФП, РП | Процент | 80,0 | 80,1 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6 | 80,8 | 80,8 | 80,9 | 81,0 |
| 1.3. | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год | ФП, РП | Процент | 1,6 | 3,3 | 4,9 | 6,5 | 8,2 | 9,8 | 11,4 | 13,1 | 14,7 | 16,3 | 18,0 | 19,6 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 13

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |  | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприя-тия (результа-та) |  | Признак «Участие муници-пального образова-ния» | Связь с показателями регионального проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |
| 1. | Задача «Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями" |  | Х | Тысяч человек | 7,977 | 2024 |  |  | 8,745 |  | 8,745 | 8,745 |  | 8,745 |  | 8,745 | 8,745 | Оказание услуг (выполнение работ) |  | ФП, РП | - |  | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год |
| 1.1.X. | В Белгородской области на постоянной основе функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8745 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в «Школах для пациентов с сахарным диабетом» в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом» |  |  | Единица | 1 | 2024 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  | ФП, РП | - |  | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год |
| 1.2.X. | В Белгородской области на основании требований разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом» |  |  | Единица | 1 | 2024 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг |  | ФП, РП | - |  | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год |
| 1.3.X. | В 2023 - 2024 годах в Белгородской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Белгородской области разработан и принят нормативный правовой акт, утверждающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства». |  |  | Человек | 0 | 2023 |  |  | 620 |  | 645 | - |  | - |  | 726 | 755 | Приобретение товаров, работ, услуг |  | ФП, РП | - |  | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год |
| 1.4.X. | В Белгородской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» |  |  | Человек | 0 | 2024 |  |  | 245 |  | 245 | - |  | - |  | 245 | 245 | Приобретение товаров, работ, услуг |  | ФП, РП | - |  | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год |
| 1.5.X. | В Белгородской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Оснащены региональные межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Нарастающий итог» |  |  | Единица | 0 | 2024 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП |  | - | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год |  |
| 1.6.X | К 2030 году в Белгородской области оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Завершено оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. Нарастающий итог» | - |  | Единица | 0,0000 | 2022 | - | 1,0000 |  | - |  |  | - |  | - | - | - |  | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП |  | - | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год |  |
| 1.7.Х | В субъектах Российской Федерации завершено создание (развитие) и оснащение (дооснащение) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. Денежные средства выделены на исполнение взятых обязательств по заключенным в 2024 году контрактам на поставку оборудования для реализации результата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 13

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача «Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», всего | 809 0902 03 1 Д4 51070 200 809 0902 03 1 Д4 51070 600 |  | 65 214,2 | 34 184,8 | - | - | - | - | 99 399,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 65 214,2 | 34 184,8 | - | - | - | - | 99 399,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 61 301,30 | 30 082,60 | - | - | - | - | 91 383,90 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», всего | 809 0902 03 1 Д4 51520 200 |  | 17 983,2 | 6 820,5 | 17 219,7 | - | - | - | 24 803,7 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 17 983,2 | 6 820,5 | 17 219,7 | - | - | - | 24 803,7 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 16 904,20 | 6 002,00 |  |  |  |  | 22 906,20 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Оснащены региональные межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом», всего | 809 0909 03 1 Д4 51580 200 |  | - | 9 263,8 | 10 226,6 | 9 489,1 | - | - | 28 979,5 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | - | 9 263,8 | 10 226,6 | 9 489,1 | - | - | 28 979,5 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | 8 152,10 | 8 385,80 | 7 781,00 |  |  | 24 318,90 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Завершено оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом», всего | 809 0909 03 1 Д4 51580 200 |  | 20 891,1 | - | - | - | - | - | 20 891,1 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 20 891,1 | - | - | - | - | - | 20 891,1 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 15 877,10 |  |  |  |  |  | 15 877,10 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: |  | 03 1 Д4 |  | 104 088,5 | 50 269,1 | 10 226,6 | 9 489,1 | - | - | 174 073,3 |
| в том числе: Региональный бюджет (всего) |  |  |  | 104 088,5 | 50 269,1 | 10 226,6 | 9 489,1 | - | - | 174 073,3 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 13 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 184,8 | 34 184,8 | 34 184,8 | 34 184,8 | 34 184,8 | 34 184,8 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 820,5 | 6 820,5 | 6 820,5 | 6 820,5 | 6 820,5 | 6 820,5 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Завершено оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.4 | Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 263,8 | 9 263,8 | 9 263,8 | 9 263,8 | 9 263,8 |
| Итого: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 005,3 | 50 269,1 | 50 269,1 | 50 269,1 | 50 269,1 |

|  |  | Приложение к паспорту регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» (Д4), входящего в национальный проект |
| --- | --- | --- |

План
реализации регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» (Д4), 
входящего в национальный проект

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответ-ствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансо-вого обеспече-ния (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышения качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В Белгородской области на постоянной основе функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8745 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в «Школах для пациентов с сахарным диабетом» в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» в 2025 году. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В Белгородской области на постоянной основе функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8745 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в «Школах для пациентов с сахарным диабетом» в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для больных с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года», значение: 1.0000, Штука. |  | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года» |  | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за полугодие» |  | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года» |  | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года» |  | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за текущий год» |  | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В Белгородской области на постоянной основе функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» как обязательный метод диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8745 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в «Школах для пациентов с сахарным диабетом» в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |
| 1.1.2. К.1 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года» |  | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД». |
| 1.1.2. К.2 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года» |  | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД». |
| 1.1.2. К.3 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за полугодие» |  | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД». |
| 1.1.2. К.4 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года» |  | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.2. К.5 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года» |  | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 06 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.2. К.6 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год». |  | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В Белгородской области на постоянной основе функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8745 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в «Школах для пациентов с сахарным диабетом» в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.1.3. К.1 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года». |  | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.3. К.2 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года» |  | 30.06.2027 | 01 | 03 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.3. К.3 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за полугодие». |  | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.3. К.4 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года». |  | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.3. К.5 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года» |  | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.3. К.6 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год» |  | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В Белгородской области на постоянной основе функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» как обязательный метод диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8745 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в «Школах для пациентов с сахарным диабетом» в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.1.4. К.1 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года» |  | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.4. К.2 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года». |  | 30.06.2028 | 01 | 03 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.4. К.3 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за полугодие» |  | 17.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.4. К.4 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года» |  | 29.09.2028 | 03 | 05 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.4. К.5 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года» |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.4. К.6 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год» |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В Белгородской области на постоянной основе функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8745 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в «Школах для пациентов с сахарным диабетом» в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.1.5. К.1 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года» |  | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.5. К.2 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года» |  | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.5. К.3 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за полугодие» |  | 16.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.5. К.4 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года» |  | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.5. К.5 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года» |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.5. К.6 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год» |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В Белгородской области на постоянной основе функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8745 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в «Школах для пациентов с сахарным диабетом» в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.1.6. К.1 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года» |  | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.6. К.2 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года» |  | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.6. К.3 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за полугодие» |  | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.6. К.4 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года» |  | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.6. К.5 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года» |  | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.1.6. К.6 | Контрольная точка «Представлен мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год» |  | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчёт в АСММС «Мониторинг прохождение школ СД» |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В Белгородской области на основании требований разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированны-ми кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В Белгородской области на основании требований разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированны-ми кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 1 квартал 2025 года» |  | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.1. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 2 квартал 2025 года» |  | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.1. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 3 квартал 2025 года» |  | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.1. К.4 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |  | 05.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |
| 1.2.1. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 4 квартал 2025 года» |  | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.1. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за текущий год» |  | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В Белгородской области на основании требований разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированны-ми кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета |
| 1.2.2. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 1 квартал 2026 года» |  | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 2 квартал 2026 года» |  | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 3 квартал 2026 года» |  | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2. К.4 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |  | 05.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |
| 1.2.2. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за отчётный год» |  | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 06 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 4 квартал 2026 года» |  | 28.12.2026 | 05 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В Белгородской области на основании требований разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированны-ми кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета |
| 1.2.3. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 1 квартал 2027 года» |  | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 2 квартал 2027 года» |  | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 3 квартал 2027 года» |  | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3. К.4 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |  | 08.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |
| 1.2.3. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 4 квартал 2027 года» |  | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за текущий год» |  | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В Белгородской области на основании требований разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированны-ми кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета |
| 1.2.4. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 1 квартал 2028 года» |  | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 2 квартал 2028 года» |  | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 3 квартал 2028 года» |  | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4. К.4 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |  | 01.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |
| 1.2.4. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 4 квартал 2028 года» |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за текущий год» |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В Белгородской области на основании требований разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицирован-ными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета |
| 1.2.5. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 1 квартал 2029 года» |  | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 2 квартал 2029 года» |  | 29.06.2029 | 01 | 03 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 3 квартал 2029 года» |  | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5. К.4 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |  | 01.11.2029 | 03 | 05 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |
| 1.2.5. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 4 квартал 2029 года» |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 06 | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за текущий год» |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В Белгородской области на основании требований разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета |
| 1.2.6. К.1 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 1 квартал 2030 года» |  | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 2 квартал 2030 года» |  | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 3 квартал 2030 года» |  | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6. К.4 | Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |  | 01.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» |
| 1.2.6. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за 4 квартал 2030 года» |  | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет Белгородской области о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сахарным диабетом» за текущий год» |  | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Информационное письмо |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  | Х | Отчет. В 2023 – 2024 годах в Белгородской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологичес-ких центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологич-ную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Белгородской области разработан и принят нормативный правовой акт, утверждающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В 2023 – 2024 годах в Белгородской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологичес-ких центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологич-ную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Белгородской области разработан и принят нормативный правовой акт, утверждающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета |
| 1.3.1. К.1 | Контрольная точка «Направлено письмо главному внештатному специалисту-эндокринологу министерства здравоохранения Белгородской области о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 14.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.1. К.2 | Контрольная точка «Выстроена единая маршрутизация пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.1. К.3 | Контрольная точка «Утвержден приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.1. К.4 | Контрольная точка «Направлено письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации об утверждении приказа о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.1. К.5 | Контрольная точка «На официальном сайте опубликован приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Ссылка с официального сайта министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.3.1. К.6 | Контрольная точка «Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год» |  | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Входящее письмо об организационно-методической поддержке субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | - | Отчет. В 2023 – 2024 годах в Белгородской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологичес-ких центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологич-ную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Белгородской области разработан и принят нормативный правовой акт, утверждающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета |
| 1.3.2. К.1 | Контрольная точка «Направлено письмо главному внештатному специалисту-эндокринологу министерства здравоохранения Белгородской области о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 16.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.2. К.2 | Контрольная точка «Актуализирована единая маршрутизация пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.2. К.3 | Контрольная точка «Актуализирован приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.2. К.4 | Контрольная точка «Направлено письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации об актуализации приказа о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 03.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.2. К.5 | Контрольная точка «Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за 1 – 3 кварталы отчетного года» |  | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, за 1 – 3 кварталы отчётного года |
| 1.3.2. К.6 | Контрольная точка «Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год» |  | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Входящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год |
| 1.3.3 | Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  | - | Отчет. В 2023 – 2024 годах в Белгородской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологичес-ких центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Белгородской области разработан и принят нормативный правовой акт, утверждающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета |
| 1.3.3. К.1 | Контрольная точка «Направлено письмо главному внештатному специалисту-эндокринологу министерства здравоохранения Белгородской области о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.3. К.2 | Контрольная точка «Актуализирована единая маршрутизация пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 14.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.3. К.3 | Контрольная точка «Актуализирован приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.3. К.4 | Контрольная точка «Направлено письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации об актуализации приказа о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 02.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.3. К.5 | Контрольная точка «Осуществлена-организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за 1 – 3 кварталы отчетного года» |  | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Входящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, за 1 – 3 кварталы отчётного года |
| 1.3.3. К.6 | Контрольная точка «Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год» |  | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Входящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год |
| 1.3.4 | Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | - | Отчет. В 2023 – 2024 годах в Белгородской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологичес-ких центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологич-ную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Белгородской области разработан и принят нормативный правовой акт, утверждающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета |
| 1.3.4. К.1 | Контрольная точка «Направлено письмо главному внештатному специалисту-эндокринологу министерства здравоохранения Белгородской области о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.4. К.2 | Контрольная точка «Актуализирована единая маршрутизация пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.05.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.4. К.3 | Контрольная точка «Актуализирован приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 17.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.4. К.4 | Контрольная точка «Направлено письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации об актуализации приказа о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 01.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.4. К.5 | Контрольная точка «Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за 1 – 3 кварталы отчетного года» |  | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Входящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, за 1 – 3 кварталы текущего года |
| 1.3.4. К.6 | Контрольная точка «Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год» |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Входящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год |
| 1.3.5 | Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. В 2023 – 2024 годах в Белгородской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологичес-ких центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологич-ную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Белгородской области разработан и принят нормативный правовой акт, утверждающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета |
| 1.3.5. К.1 | Контрольная точка «Направлено письмо главному внештатному специалисту-эндокринологу министерства здравоохранения Белгородской области о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.5. К.2 | Контрольная точка «Актуализирована единая маршрутизация пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | - | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.5. К.3 | Контрольная точка «Актуализирован приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 16.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Приказ об утверждении единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.5. К.4 | Контрольная точка «Направлено письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации об актуализации приказа о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 01.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.5. К.5 | Контрольная точка «Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за 1 – 3 кварталы отчетного года» |  | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, за 1 – 3 кварталы текущего года |
| 1.3.5. К.6 | Контрольная точка «Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год» |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Входящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год |
| 1.3.6 | Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | - | Отчет. В 2023 – 2024 годах в Белгородской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологичес-ких центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологич-ную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Белгородской области разработан и принят нормативный правовой акт, утверждающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета |
| 1.3.6. К.1 | Контрольная точка «Направлено письмо главному внештатному специалисту-эндокринологу министерства здравоохранения Белгородской области о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о согласовании единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.6. К.2 | Контрольная точка «Актуализирована единая маршрутизация пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.05.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.6. К.3 | Контрольная точка «Актуализирован приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Приказ о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.6. К.4 | Контрольная точка «Направлено письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации об актуализации приказа о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями» |  | 01.08.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Исходящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями |
| 1.3.6. К.5 | Контрольная точка «Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за 1 – 3 кварталы отчетного года» |  | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Входящее письмо о организационно методической поддержке субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за 1 – 3 кварталы отчетного года |
| 1.3.6. К.6 | Контрольная точка «Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год» |  | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Входящее письмо о единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями, на основании требований, за отчетный год |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | 34184,8 | Отчет. В Белгородской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | 34184,8 | Отчет. В Белгородской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.4.1. К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства» | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 08 | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |
| 1.4.1. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2025 года» |  | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.1. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2025 года» |  | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.1. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2025 года» |  | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.1. К.5 | Контрольная точка «Внесены сведения о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | 30.10.2025 | 10 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 1.4.1. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.4.1. К.7 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 25.12.2025 | 01 | 03 | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 1.4.1. К.8 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 25.12.2025 | 02 | 04 | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Акт приемки |
| 1.4.1. К.9 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 25.12.2025 | 03 | 06 | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Платежное поручение |
| 1.4.1. К.10 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 25.12.2025 | 06 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.1.К.11 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2025 год» |  | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.1.К.12 | Контрольная точка «Принято обязательство (%)» | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчёт |
| 1.4.2 | Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | 34184,8 | Отчет. В Белгородской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.4.2. К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства» | - | 02.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |
| 1.4.2. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2026 года» |  | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.2. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2026 года» |  | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.2. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2026 года» |  | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.2. К.5 | Контрольная точка «Внесены сведения о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Реестр контрактов |
| 1.4.2. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.4.2. К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Акт приемки |
| 1.4.2. К.8 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.4.2. К.9 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.2. К.10 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2026 год» |  | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.2. К.11 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 1.4.2.К.12 | Контрольная точка «Принято обязательство (%)» | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет |
| 1.4.3 | Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | - | Отчет. В Белгородской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.4.3. К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства» | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |
| 1.4.3. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2029 года» |  | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.4.3. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2029 года» |  | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.4.3. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2029 года» |  | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.3.К.5 | Контрольная точка «Внесены сведения о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Реестр контрактов |
| 1.4.3. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.4.3. К.7 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. |
| 1.4.3. К.8 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Акт приемки. |
| 1.4.3. К.9 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Платежное поручение. |
| 1.4.3 К.10 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента - начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.3. К.11 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2029 год» |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.3.К.12 | Контрольная точка «Принято обязательство (%)» | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет |
| 1.4.4 | Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. В Белгородской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.4.4. К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства» | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |
| 1.4.4. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2030 года» |  | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.4. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2030 года» |  | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.4.К.4 | Контрольная точка «Внесены сведения о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Реестр контрактов. |
| 1.4.4. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2030 года» |  | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.4.4. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.4.4. К.7 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. |
| 1.4.4. К.8 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Акт приемки. |
| 1.4.4. К.9 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Платежное поручение |
| 1.4.4. К.10 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. |
| 1.4.4. К.11 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2030 год | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.4.4.К.12 | Контрольная точка «Принято обязательство (%)» | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | 6820,5 | Отчет. В Белгородской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | 6820,5 | Отчет. В Белгородской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.5.1. К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства» | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. |
| 1.5.1. К.2 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства» |  | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Казакова Елена Евгеньевна, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.5.1. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2025 года» |  | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.1. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2025 года» |  | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.1. К.5 | Контрольная точка «Внесены сведения о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документов. Реестр контрактов |
| 1.5.1. К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2025 года» |  | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.1. К.7 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.5.1. К.8 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2025 год» |  | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.1.К.9 | Контрольная точка «Принято обязательство (%)» | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет |
| 1.5.2 | Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | 6820,5 | Отчет. В Белгородской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.5.2. К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства» | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |
| 1.5.2. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2026 года» |  | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.2. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2026 года» |  | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.2. К.4 | Контрольная точка «Внесены сведения о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Реестр контрактов. |
| 1.5.2. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2026 года» |  | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.2. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.5.2. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2026 год» |  | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.2.К.8 | Контрольная точка «Принято обязательство (%)» | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет |
| 1.5.2.К.9 | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.5.2.К.10 | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.5.3 | Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. В Белгородской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.5.3. К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства» | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |
| 1.5.3. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2029 года» |  | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.3. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2029 года» |  | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.3. К.4 | Контрольная точка «Внесены сведения о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Реестр контрактов. |
| 1.5.3. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2029 года» |  | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.5.3. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.5.3. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2029 год» |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.5.3.К.8 | Контрольная точка «Принято обязательство (%)» | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет |
| 1.5.3.К.9 | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.5.3.К.10 | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.5.4 | Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. В Белгородской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями |
| 1.5.4. К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства» | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. |
| 1.5.4. К.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2030 года» |  | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.4. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2030 года» |  | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.5.4. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2030 года» |  | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.4. К.5 | Контрольная точка «Внесены сведения о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документов. Реестр контрактов |
| 1.5.4. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.5.4. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2030 год» |  | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.5.4.К.8 | Контрольная точка «Принято обязательство (%)» | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет |
| 1.5.4.К.9 | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.5.4.К.10 | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | 28 979,5 | Отчет. К 2030 году в Белгородской области оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей |
| 1.6.1 | Мероприятие (результат) «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | 9 263,8 | Отчет. К 2030 году в Белгородской области оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей |
| 1.6.1. К.1 | Контрольная точка «Представлены сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий на 2026 год» | - | 25.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий |
| 1.6.1. К.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации» | - | 02.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации |
| 1.6.1. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2026 года» |  | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.1. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2026 года» |  | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.1. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2026 года» |  | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.1. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок |
| 1.6.1. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2026 год» |  | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.2 | Мероприятие (результат) «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | 9263,8 | Отчет. К 2030 году в Белгородской области оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей |
| 1.6.2. К.1 | Контрольная точка «Представлены сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий на 2027 год» | - | 25.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий |
| 1.6.2. К.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации» | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации |
| 1.6.2. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2027 года» |  | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.2. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2027 года» |  | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.2. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2027 года» |  | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.2. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.6.2. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2027 год» |  | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.3 | Мероприятие (результат) «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. К 2030 году в Белгородской области оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей |
| 1.6.3. К.1 | Контрольная точка «Представлены сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий на 2028 год» | - | 25.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий |
| 1.6.3. К.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации» | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации |
| 1.6.3. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2028 года» |  | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.3. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2028 года» |  | 28.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.3. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2028 года» |  | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.6.3. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.6.3. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2028 год» |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.4 | Мероприятие (результат) «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. К 2030 году в Белгородской области оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей. |
| 1.6.4. К.1 | Контрольная точка «Представлены сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий на 2029 год» | - | 22.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий. |
| 1.6.4. К.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации» | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации. |
| 1.6.4. К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2029 года» |  | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.4. К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2029 года» |  | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.6.4. К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2029 года» |  | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.4. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.6.4. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2029 год» |  | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.6.5 | Мероприятие (результат) «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. К 2030 году в Белгородской области оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей |
| 1.6.5. К.1 | Контрольная точка «Представлены сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий на 2030 год» | - | 25.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий |
| 1.6.5. К.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации» | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации |
| 1.6.5.К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 1 квартал 2030 года» |  | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.6.5.К.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2 квартал 2030года» |  | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.6.5.К.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 3 квартал 2029 года» |  | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| 1.6.5. К.6 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.6.5. К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2030 год» | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | Отчет. О достижении значений результатов использования субсидии. |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Завершено оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | X | В субъектах Российской Федерации завершено создание (развитие) и оснащение (дооснащение) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. Денежные средства выделены на исполнение взятых обязательств по заключенным в 2024 году контрактам на поставку оборудования для реализации результата |
| 1.7.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 07.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок. |
| 1.7.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 07.07.2025 | 01 | 03 | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Сведения о государственном (муниципальном) контракте. |
| 1.7.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 11.08.2025 | 02 | 04 | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Акт приема-передачи. |
| 1.7.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 18.08.2025 | 03 | 05 | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Платежное поручение |
| 1.7.К.5 | Контрольная точка «Принято обязательство (%)» | - | 08.09.2025 | 04 | 06 | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Государственные контракты |
| 1.7.К.6 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 10.11.2025 | 05 | 07 | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии. |
| 1.7.К.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 15.12.2025 | 06 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии. |