XVI. Паспорт регионального проекта "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" (Д5), входящего в национальный проект (далее - региональный проект 14)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Белгородская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милёхин А.В. | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Иконников А.А. | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Заец А.А. | Заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Целевые группы | Жители Белгородской области |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

2. Показатели регионального проекта 14

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача «К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП, РП | П | Процент | 3,82 | 2024 | 3,82 | 5,2 | 5,3 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | Да |
| 1.2. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП, РП | П | Процент | 1,86 | 2024 | 5,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 13,0 | 15,0 | Да |
| 1.3. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | ФП, РП | П | Процент | 81,24 | 2024 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Да |
| 1.4. | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска | ФП, РП | П | Процент | 3,76 | 2024 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | Нет |
| 1.5. | Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами | ФП, РП | П | Процент | 93,0 | 2024 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | 95 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 14 в 2026 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача "К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП, РП | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,29 | 0,58 | 1,16 | 1,73 | 2,31 | 3,47 | 4,62 | 5,2 |
| 1.2. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП, РП | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,38 | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 8,43 | 10,73 | 12,27 | 14,57 | 16,1 |
| 1.3. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | ФП, РП | Процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| 1.4. | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска | ФП, РП | Процент | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,52 |
| 1.5. | Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами | ФП, РП | Процент | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 14

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях" | Х | Человек | 276 | 2024 | 235 | 243 | 248 | 253 | 253 | 253 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | Доля пациентов с ХВГС, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с ХВГС, состоящих под диспансерным наблюдением |
| 1.1.X. | Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 230 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4 % пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования" | Х | Человек | 139 | 2024 | 347 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением |
| 1.2.X. | Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 200 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 8% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С" | Х | Условная единица | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С |
| 1.3.X. | В Белгородской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в субъекте будет обеспечено внесение данных не менее чем 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии" | Х | Человек | 386 | 2024 | 541 | 931 | 940 | 950 | 955 | 955 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | Доля пациентов с ХВГС, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с ХВГС, состоящих под диспансерным наблюдением. Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением |
| 1.4.X. | В области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение, будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 300 пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 500 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови" | Х | Человек | 42413 | 2024 | 84826 | 84826 | 84826 | 84826 | 84826 | 84826 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска |
| 1.5.X. | В Белгородской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования, будет проведено обследование граждан для выявления антител к вирусу гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 84826 граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 508956 человек в указанной возрастной категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания" | Х | Единица | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением. Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением. Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами. Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска |
| 1.6.X. | В Белгородской области разработан и внедрен План мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 14

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача "К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях", всего | 809 0901 03 1 Д5 52140 600 |  | 55834,3 | 38816,8 | 39670,9 | 40355,7 |  |  | 174677,70 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 55834,3 | 38816,8 | 39670,9 | 40355,7 |  |  | 174677,70 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 52484,2 | 38816,8 | 39670,9 | 40355,7 |  |  | 174677,70 |
|  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  | 03 1 Д5 |  | 55834,3 | 38816,8 | 39670,9 | 40355,7 |  |  | 174677,70 |
| в том числе: Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  | 55834,3 | 38816,8 | 39670,9 | 40355,7 |  |  | 174677,70 |
| Бюджет территориальных внебюджетного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 14 в 20265000,0 году

| N п/п | Наименование результата (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях" | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 38816,80 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 38816,80 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Борьба с гепатитом С и минимизация рисков

распространения данного заболевания" (Д5),

входящего в национальный проект

План
реализации регионального проекта "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" (Д5), входящего в национальный проект

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 174677,7 | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств областного бюджета. В результате ежегодно не менее 230 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 55834,3 | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств областного бюджета. В результате ежегодно не менее 230 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидий |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал" | - | 18.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал" | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Акт приема-передачи |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал" |  | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал |
| 1.1.1. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 38816,8 | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств областного бюджета. В результате ежегодно не менее 230 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году |
| 1.1.2. К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий" | - | 26.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидий |
| 1.1.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал |
| 1.1.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал" | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал |
| 1.1.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал" | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал |
| 1.1.2. К.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | Х | Х | Х | X | Акт приема-передачи |
| 1.1.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.1.2. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 39670,9 | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С", проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств областного бюджета. В результате ежегодно не менее 230 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году |
| 1.1.3. К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий" | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидий |
| 1.1.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал" | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал |
| 1.1.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал" | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал |
| 1.1.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал" | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал |
| 1.1.3. К.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | Х | Х | Х | X | Акт приема-передачи |
| 1.1.3. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал |
| 1.1.3. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 40355,7 | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С", проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств областного бюджета. В результате ежегодно не менее 230 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году |
| 1.1.4. К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий" | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидий |
| 1.1.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал" | - | 14.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал |
| 1.1.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал" | - | 18.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал |
| 1.1.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал" | - | 16.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал |
| 1.1.4. К.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 01.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | Х | Х | Х | X | Акт приема-передачи |
| 1.1.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.1.4. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С", проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств областного бюджета. В результате ежегодно не менее 230 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году |
| 1.1.5. К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий" | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидий |
| 1.1.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал" | - | 13.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал |
| 1.1.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал" | - | 18.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал |
| 1.1.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал" | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал |
| 1.1.5. К.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 03.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | Х | Х | Х | X | Акт приема-передачи |
| 1.1.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.1.5. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X |  | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С", проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств областного бюджета. В результате ежегодно не менее 230 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году |
| 1.1.6. К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий" | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидий |
| 1.1.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал" | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал |
| 1.1.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал" | - | 18.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал |
| 1.1.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал" | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал |
| 1.1.6. К.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 05.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | Х | Х | Х | X | Акт приема-передачи |
| 1.1.6. К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал |
| 1.1.6. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 4 квартал |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С", проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 года N 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 200 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 8% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом "хронический вирусный гепатит С", проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 года N 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 200 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 8% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка "Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования Белгородской области за 2024 год" |  | 25.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за январь 2025 года" | - | 06.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области за 1 квартал" | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X |  |
| 1.2.1. К.4 | Контрольная точка "Предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с ХВГС, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии в 2025 году" | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.1. К.5 | Контрольная точка"Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 2 квартал" | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.1. К.6 | Контрольная точка"Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 3 квартал " | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.1. К.7 | Контрольная точка"Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 4 квартал" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С", проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 года N 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 200 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 8% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году |
| 1.2.2. К.1 | Контрольная точка"Представлен окончательный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 2025 год" | - | 06.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год" | - | 06.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 1 квартал" | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2. К.4 | Контрольная точка"Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 2026 год" | - | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 2 квартал" | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 3 квартал" | - | 21.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.2. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 4 квартал" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 года N 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 200 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 8% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году |
| 1.2.3. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области страхования о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 2026 год" | - | 05.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год" | - | 05.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 1 квартал" | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии за 2027 год" | - | 12.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 2 квартал" | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 3 квартал" | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.3. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 4 квартал" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 года N 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 200 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 8% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году |
| 1.2.4. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии за 2027 год" | - | 07.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год" | - | 07.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии за 1 квартал" | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии за 2028 год" | - | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии за 2 квартал" | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии за 3 квартал" | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.4. К.7 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области за 4 квартал" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5 | Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С", проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 года N 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 200 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 8% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году |
| 1.2.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области за 2028 год" | - | 08.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год" | - | 08.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 1 квартал" | - | 20.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 2029 год | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области страхования о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии за 2 квартал" | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии за 3 квартал" | - | 19.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.5. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 4 квартал" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6 | Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. Лицам Белгородской области, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 года N 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больных с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 200 больных с хроническим вирусным гепатитом С в области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 8% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году |
| 1.2.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год" | - | 08.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии за 2029 год" | - | 11.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 1 квартал" | - | 19.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 2030 год" | - | 10.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 2 квартал" | - | 19.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии за 3 квартал" | - | 21.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.2.6. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях дневного стационара обеспеченных полным курсом противовирусной терапии за 4 квартал" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда ОМС Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов |
| 1.3.1. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал" | - | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет. Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 1 квартал |
| 1.3.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2025 год" | - | 02.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет предварительный о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, подлежащих внесению в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2025 год |
| 1.3.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2 квартал |
| 1.3.1. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал" | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 3 квартал |
| 1.3.1. К.5 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 4 квартал |
| 1.3.1. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2025 год |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов |
| 1.3.2. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал" | - | 20.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 1 квартал |
| 1.3.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2026 год" | - | 02.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет предварительный о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, подлежащих внесению в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2026 год |
| 1.3.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2 квартал |
| 1.3.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал" | - | 21.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 3 квартал |
| 1.3.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 4 квартал |
| 1.3.2. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2026 год |
| 1.3.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов |
| 1.3.3. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал" | - | 22.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 1 квартал |
| 1.3.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2027 год" | - | 02.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет предварительный о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, подлежащих внесению в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2027 год |
| 1.3.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2 квартал |
| 1.3.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 3 квартал |
| 1.3.3. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2027 год |
| 1.3.3. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 4 квартал |
| 1.3.4 | Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов |
| 1.3.4. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал" | - | 21.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 1 квартал |
| 1.3.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2028 год" | - | 06.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет предварительный о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, подлежащих внесению в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2028 год |
| 1.3.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2 квартал |
| 1.3.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал" | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 3 квартал |
| 1.3.4. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2028 год |
| 1.3.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 4 квартал |
| 1.3.5 | Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов |
| 1.3.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал" | - | 26.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесённых в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 1 квартал |
| 1.3.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2029 год" | - | 01.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет предварительный о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, подлежащих внесению в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2029 год |
| 1.3.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2 квартал |
| 1.3.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал | - | 22.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 3 квартал |
| 1.3.5. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2029 год |
| 1.3.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 4 квартал |
| 1.3.6 | Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов |
| 1.3.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал" | - | 25.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 1 квартал |
| 1.3.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2030 год" | - | 03.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет предварительный о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, подлежащих внесению в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2030 год |
| 1.3.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал" | - | 22.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2 квартал |
| 1.3.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал" | - | 21.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 3 квартал |
| 1.3.6. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | . Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2030 год |
| 1.3.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 4 квартал |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение, будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 300 пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 500 человек |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение, будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 300 пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 500 человек |
| 1.4.1. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал" | - | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал |
| 1.4.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал" | - | 23.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал |
| 1.4.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал" | - | 22.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал |
| 1.4.1. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал |
| 1.4.1. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Итоговый отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения |
| 1.4.1. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2025 год" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2025 год |
| 1.4.2 | Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение, будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 300 пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 500 человек |
| 1.4.2. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал" | - | 23.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал |
| 1.4.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал" | - | 22.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал |
| 1.4.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал" | - | 21.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал |
| 1.4.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал" | - | 21.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал |
| 1.4.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2026 год" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2026 год |
| 1.4.2. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Итоговый отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения |
| 1.4.3 | Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение, будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 300 пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 500 человек |
| 1.4.3. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал" | - | 22.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал |
| 1.4.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал" | - | 21.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал |
| 1.4.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал" | - | 21.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал |
| 1.4.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2027 год" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2027 год |
| 1.4.3. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Итоговый отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения |
| 1.4.3. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал |
| 1.4.4 | Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение, будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 300 пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 500 человек |
| 1.4.4. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал" | - | 21.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал |
| 1.4.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал" | - | 21.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал |
| 1.4.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал" | - | 20.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал |
| 1.4.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2028 год" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2028 год |
| 1.4.4. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Итоговый отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения |
| 1.4.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал |
| 1.4.5 | Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение, будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 300 пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 500 человек |
| 1.4.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал" | - | 23.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал |
| 1.4.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал |
| 1.4.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал" | - | 21.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал |
| 1.4.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2029 год" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2029 год |
| 1.4.5. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Итоговый отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения |
| 1.4.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал |
| 1.4.6 | Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение, будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 300 пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 500 человек |
| 1.4.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал" | - | 25.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 1 квартал |
| 1.4.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал" | - | 25.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2 квартал |
| 1.4.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал" | - | 25.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 3 квартал |
| 1.4.6. К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Итоговый отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения |
| 1.4.6. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2030 год" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 2030 год |
| 1.4.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения, за 4 квартал |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | В Белгородской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования, будет проведено обследование граждан для выявления антител к вирусу гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 84826 граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 508956 человек в указанной возрастной категории |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования, будет проведено обследование граждан для выявления антител к вирусу гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 84826 граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 508956 человек в указанной возрастной категории |
| 1.5.1. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за январь 2025 года" | - | 17.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 1 квартал" | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2025 год" | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.1. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2 квартал" | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.1. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 3 квартал" | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.1. К.6 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 4 квартал" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.2 | Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования, будет проведено обследование граждан для выявления антител к вирусу гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 84826 граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 508956 человек в указанной возрастной категории |
| 1.5.2. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за январь 2026 года" | - | 10.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 1 квартал" | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2 квартал" | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2026 год" | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 3 квартал" | - | 21.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 4 квартал" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.3 | Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования, будет проведено обследование граждан для выявления антител к вирусу гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 84826 граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 508956 человек в указанной возрастной категории |
| 1.5.3. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за январь 2027 года" | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 1 квартал" | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2 квартал" | - | 12.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2027 год" | - | 12.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.3. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 3 квартал" | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.3. К.6 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 4 квартал" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.4 | Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования, будет проведено обследование граждан для выявления антител к вирусу гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 84826 граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 508956 человек в указанной возрастной категории |
| 1.5.4. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за январь 2028 года" | - | 15.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 1 квартал" | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2028 год" | - | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2 квартал" | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.4. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 3 квартал" | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 4 квартал" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.5 | Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования, будет проведено обследование граждан для выявления антител к вирусу гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 84826 граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 508956 человек в указанной возрастной категории |
| 1.5.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за январь 2029 года" | - | 15.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 1 квартал" | - | 23.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2029 год" | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2 квартал" | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчёт территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 3 квартал" | - | 22.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 4 квартал" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.6 | Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования, будет проведено обследование граждан для выявления антител к вирусу гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 84826 граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 508956 человек в указанной возрастной категории |
| 1.5.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за январь 2030 года" | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 1 квартал" | - | 22.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2030 год" | - | 10.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 2 квартал" | - | 22.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.6. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет Белгородской области за 3 квартал" | - | 21.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.5.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области о скрининговых исследованиях на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет за 4 квартал" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X | X | X | X | Входящее письмо. Информационное письмо |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области разработан и внедрен План мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в Белгородской области |
| 1.6.1 | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области разработан и внедрен План мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в Белгородской области |
| 1.6.1. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 1 квартал" | - | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 2 квартал" | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 3 квартал" | - | 22.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.1. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 4 квартал" | - | 23.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.1. К.5 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года" |  | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.1. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.2 | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области разработан и внедрен План мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в Белгородской области |
| 1.6.2. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 1 квартал" | - | 23.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 2 квартал" | - | 25.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 3 квартал" | - | 21.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 4 квартал" | - | 21.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года" |  | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.2. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.3 | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области разработан и внедрен План мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в Белгородской области |
| 1.6.3. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 1 квартал" | - | 22.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 2 квартал" | - | 21.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 3 квартал" | - | 20.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года" |  | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.3. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 4 квартал" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.3. К.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.4 | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области разработан и внедрен План мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в Белгородской области |
| 1.6.4. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 1 квартал" | - | 20.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 2 квартал" | - | 23.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 3 квартал" | - | 22.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Прочий тип документа. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года" |  | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.4. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 4 квартал" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Прочий тип документа. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.5 | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания" в 2029 году" | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области разработан и внедрен План мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в Белгородской области |
| 1.6.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 1 квартал" | - | 23.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 2 квартал" | - | 25.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 3 квартал" | - | 25.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года" |  | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.5. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 4 квартал" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.6 | Результат "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | X | Отчет. В Белгородской области разработан и внедрен План мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в Белгородской области |
| 1.6.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 1 квартал" | - | 22.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 2 квартал" | - | 21.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 3 квартал" | - | 20.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года" |  | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.6. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |
| 1.6.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Белгородский области до 2030 года за 4 квартал" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кармалицкая Елена Владимировна, главный врач ОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" | X | X | X | X | Входящее письмо. Письмо о реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С |