XVIII. Паспорт регионального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Д7), входящего в национальный проект (далее - региональный проект 16)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Белгородская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милёхин А.В. | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Иконников А.А. | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Заец А.А. | Заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы (комплексной программы) |  |  |  |  |
| Целевые группы | Все граждане Российской Федерации |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

2. Показатели регионального проекта 16

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации | НП, ФП, РП | П | процент | 0 | 2024 |  | 4,0 | 8,2 | 12,5 | 17,0 | 21,7 | 26,5 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 16 в 2026 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 20266 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | Март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации | НП, ФП, РП | процент | 0,0 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,2 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 16

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача "К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица). Нарастающий итог. | - | Единица | 1,0 | 2023 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП | - | Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации |
| 1.1. Х. | В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленных на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" | - | Единица | 2,0 | 2023 |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП | - | Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации |
| 1.2. Х. | За период 2025 - 2030 годов оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи, наиболее приближенной к месту проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 16

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача "К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей", всего | 809 0901 03 1 Д7 57520 600 |  | 38892,20 | 12595,60 | 53 265,90 | - | - | - | 104753,7 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 38 892,20 | 12595,6 | 53 265,90 | - | - | - | 104753,7 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 36 558,60 | 11084,1 | 43 678,00 |  |  |  | 91 320,70 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 2 333,60 | 1 511,50 | 9 587,90 |  |  |  | 13 433,00 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному (ведомственному) проекту: |  | 03 1 Д7 |  | 38892,2 | 31662,5 | 64615,9 | - | - | - | 135170,6 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  |  | 38892,2 | 31662,5 | 64615,9 | - | - | - | 135170,6 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 16 в 2026 году

| N п/п | Наименование результата (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 595,60 | 12 595,60 | 12 595,60 | 12 595,60 | 12 595,60 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 595,60 | 12 595,60 | 12 595,60 | 12 595,60 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Оптимальная для восстановления здоровья

медицинская реабилитация" (Д7),

входящего в национальный проект

План
реализации регионального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Д7), входящего в национальный проект

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". (Единица). Нарастающий итог. | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленных на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленных на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Подготовлен проект региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", значение: 1.0000, Штука | - | 05.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Паспорт проекта. Проект региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2025 года |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Постановление. Нормативный правовой акт об утверждении региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 2 кварталы 2025 года |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 3 кварталы 2025 года |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 4 кварталы 2025 года |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленных на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка |
| 1.1.2. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 02.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год |
| 1.1.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2026 года |
| 1.1.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 полугодие 2026 год |
| 1.1.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 2 кварталы 2026 года |
| 1.1.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 3 кварталы 2026 года |
| 1.1.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 21.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 4 кварталы 2026 года |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленных на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка |
| 1.1.3. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2026 год" |
| 1.1.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2027 года |
| 1.1.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 01.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 полугодие 2027 года |
| 1.1.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 2 кварталы 2027 года |
| 1.1.3. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 3 кварталы 2027 года |
| 1.1.3. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 4 кварталы 2027 года |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленных на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка |
| 1.1.4. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 01.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2027 год |
| 1.1.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2028 года |
| 1.1.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 01.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 полугодие 2028 год |
| 1.1.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 2 кварталы 2028 года |
| 1.1.4. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 3 кварталы 2028 года |
| 1.1.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 4 кварталы 2028 года |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленных на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка |
| 1.1.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 01.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2028 год |
| 1.1.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2029 года |
| 1.1.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 полугодие 2029 года |
| 1.1.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 2 кварталы 2029 года |
| 1.1.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | - | 22.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 3 кварталы 2029 года |
| 1.1.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 4 кварталы 2029 года |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет. В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленных на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка |
| 1.1.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2029 год |
| 1.1.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 22.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2030 года |
| 1.1.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 01.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2030 года |
| 1.1.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 22.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 полугодие 2030 года |
| 1.1.6. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 21.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 3 кварталы 2030 года |
| 1.1.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" значение: 1.0000, Штука | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 - 4 кварталы 2030 года |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 135 170,6 | Отчет. За период 2025 - 2030 годов оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи, наиболее приближенной к месту проживания |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 38892,2 | Отчет. За период 2025 - 2030 годов оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи, наиболее приближенной к месту проживания |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Белгородская область)" на территории Белгородской области |
| 1.2.1. К.2 | Контрольная точка "Представлены сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий на 2025 год" значение: 1.0000, Штука | - | 25.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет "Сведения о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми будут оснащаться медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в период действия Соглашения на 2025 год" |
| 1.2.1. К.3 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 1 квартал 2025 года |
| 1.2.1. К.4 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 2 квартал 2025 года |
| 1.2.1. К.5 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 3 квартал 2025 года |
| 1.2.1. К.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Прочий тип документа. План закупок |
| 1.2.1. К.7 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" за 2025 год значение: 1.0000, Штука | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 2025 год |
| 1.2.1 К 8 | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" |  | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 31662,5 | Отчет. За период 2025 - 2030 годов оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи, наиболее приближенной к месту проживания |
| 1.2.2. К.1 | Контрольная точка "Представлены сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий на 2026 год" значение: 1.0000, Штука | - | 16.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет "Сведения о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми будут оснащаться медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в период действия Соглашения на 2026 год" |
| 1.2.2. К.2 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями федеральных центров, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" значение: 1.0000, Штука | - | 20.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Белгородская область)" на территории Белгородской области |
| 1.2.2. К.3 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 10.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 1 квартал 2026 года |
| 1.2.2. К.4 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 2 квартал 2026 года |
| 1.2.2. К.5 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 12.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 3 квартал 2026 года |
| 1.2.2. К.6 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 2026 год |
| 1.2.2. К.7 | Контрольная точка «Принято обязательство» (%) | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | - |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | 64615,9 | Отчет. За период 2025 - 2030 годов оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи, наиболее приближенной к месту проживания |
| 1.2.3. К.1 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями федеральных центров, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" значение: 1.0000, Штука | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Белгородская область)" на территории Белгородской области |
| 1.2.3. К.2 | Контрольная точка "Представлены сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий на 2027 год" значение: 1.0000, Штука | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет "Сведения о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми будут оснащаться медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в период действия Соглашения на 2027 год" |
| 1.2.3. К.3 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 12.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 1 квартал 2027 года |
| 1.2.3. К.4 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 12.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 2 квартал 2027 года |
| 1.2.3. К.5 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 11.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 3 квартал 2027 года |
| 1.2.3. К.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Прочий тип документа. План закупок |
| 1.2.3. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" значение: 1.0000, Штука | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.2.3. К.8 | Контрольная точка "Представлены сведения о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации" значение: 1.0000, Штука | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X | X | X | Х | Отчет о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации, за 2027 год |
| 1.2.3. К. 9 | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской | Х | Х | Х | Х | - |