XIX. Паспорт регионального проекта «Здоровье для каждого» (ДА), входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 17)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Здоровье для каждого (Белгородская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Милёхин А.В. | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Иконников А.А. | Министр здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Крылова Л.С. | Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области |  |  |
| Соисполнители государственной программы (комплексной программы) |  |  |  |  |
| Целевые группы | Все граждане Российской Федерации |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа области | Развитие здравоохранения Белгородской области |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |  |  |

2. Показатели регионального проекта 17

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | НП, ФП, РП | П | Процент | 8,8 | 2023 |  | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 12,3 | 13,1 | Да |
| 2 | Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП, РП | Р | Литр чистого (100%) спирта | 7,47 | 2023 |  | 7,30 | 7,22 | 7,15 | 7,08 | 7,00 | 6,92 | Да |
| 2.2. | Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более | ФП, РП | Р | Процент | 18,1 | 2024 |  | 17,72 | 17,29 | 16,87 | 16,45 | 16,02 | 15,61 | Да |
| 2.3. | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья | ФП, РП | Р | Процент | 0,00 | 2024 |  | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | Да |
| 2.4. | Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания | ФП, РП | Р | Процент | 0,00 | 2024 |  | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 95,00 | Да |
| 2.5. | Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни | ФП, РП | Р | Процент | 0,00 | 2024 |  | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 95,00 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 17 в 2026 году

| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | НП, ФП, РП | Процент | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 |
| 2. | Задача «Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП, РП | Литр чистого (100%) спирта | 7,29 | 7,29 | 7,28 | 7,27 | 7,27 | 7,26 | 7,25 | 7,25 | 7,24 | 7,23 | 7,22 | 7,22 |
| 2.2. | Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более | ФП, РП | Процент | 17,72 | 17,68 | 17,64 | 17,60 | 17,57 | 17,53 | 17,49 | 17,45 | 17,41 | 17,37 | 17,33 | 17,29 |
| 2.3. | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья | ФП, РП | Процент | 15,40 | 15,80 | 16,20 | 16,60 | 17,00 | 17,40 | 17,80 | 18,20 | 18,60 | 19,00 | 19,50 | 20,00 |
| 2.4. | Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания | ФП, РП | Процент | 1,70 | 3,40 | 5,10 | 6,68 | 8,50 | 10,20 | 11,90 | 13,60 | 15,30 | 17,00 | 18,70 | 20,00 |
| 2.5. | Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни | ФП, РП | Процент | 1,70 | 3,40 | 5,10 | 6,80 | 8,50 | 10,20 | 11,90 | 13,60 | 15,30 | 17,00 | 18,700 | 20,00 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 17

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах" |  | - |  | Условная единица |  | 0 |  | 2024 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Оказание услуг, выполнение работ | ФП, РП | - | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола). Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более. Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 1.1. Х. | В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний |  | - |  | Человек |  | 0,00 |  | 2024 |  |  | 15 853,00 |  | 5 274,00 |  | 10 571,00 |  | 10 559,00 |  | 10 571,00 |  | 10 561,00 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |  |
| 1.2. Х | В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах |  | - |  | Единица |  | 0 |  | 2024 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП | - | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 1.3. Х. | В удаленных населенных пунктах субъектов Российской Федерации организованы и оснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России, Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики центральных районных больниц, районных больниц для приближения профилактической работы и обеспечения доступности для населения мероприятий медицинской профилактики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний |  | - |  | Единица |  | 0 |  | 2024 |  |  | 7 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | РП | - | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола). Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более |
| 1.4. Х. | В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Осуществлен мониторинг деятельности созданных центров здоровья, оснащенных/дооснащенных оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - | 1,0000 |  | 1,0000 |  | - |  | - |  | - |  | - | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |  |  |
| 1.5.Х | Отчет по результатам мониторинга деятельности созданных в рамках данного проекта центров здоровья, оснащенных/дооснащенных оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению общественного здоровья. Нарастающий итог" |  | - |  | Единица |  | 0 |  | 2024 |  | 4 | 8 |  | 12 |  | 15 |  | 18 |  | 22 |  | Оказание услуг, выполнение работ | ФП, РП | - | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 2.1. Х |  | На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025 - 2030 годов разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие (результат). Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы. |  | - |  | Человек |  | 0,0000 |  | 2024 | - | 24 759,00 | 8 248,00 |  | 16 507,00 |  | 16 508,00 |  | 16 509,00 |  | 16 501,00 |  | Оказание услуг, выполнение работ | ФП, РП |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 2.2 Х |  | В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 17

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/ дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний", всего |  |  | 1789,00 | 2747,40 | - | 815,00 | - | - | 5 351,40 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 809 0909 03 1 ДА 55460 200 |  | 1789,00 | 2747,40 | - | 815,00 | - | - | 5 351,40 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 1681,60 | 2417,70 |  | 668,30 |  |  | 4 767,60 |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: |  | 03 1 ДА |  | 1789,00 | 2747,40 | - | 815,00 | - | - | 5 351,40 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  |  | 1789,00 | 2747,40 | - | 815,00 | - | - | 5 351,40 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 17 в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747,40 | 2 747,40 | 2 747,40 | 2 747,40 | 2 747,40 |
| Итого: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747,40 | 2 747,40 | 2 747,40 | 2 747,40 |

Приложение 
к паспорту регионального проекта 
"Здоровье для каждого" (ДА) 
входящего в национальный проект

План
реализации регионального проекта "Здоровье для каждого" (ДА), входящего в национальный проект

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" за 1 квартал 2025 года" |  | 11.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Утверждена региональная программа по укреплению общественного здоровья "Профилактика заболеваний и ведение здорового образа жизни в Белгородской области" на 2025 - 2030 годы" |  | 07.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Региональная программа по укреплению общественного здоровья "Профилактика заболеваний и ведение здорового образа жизни в Белгородской области" на 2025 - 2030 годы утверждена министром здравоохранения Белгородской области |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" за 2 квартал 2025 года" |  | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе внедрения обновлённой региональной программы укрепления здоровья |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" за 1 квартал 2025 года |  | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" за 3 квартал 2025 года" |  | 25.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Промежуточный отчет о ходе внедрения модельных корпоративных программ укрепления здоровья |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе внедрения обновлённой региональной программы укрепления здоровья" |  | 20.11.2025. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Итоговый отчет о ходе внедрения обновлённой региональной программы укрепления здоровья |
| 1.1.1. К.7 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе внедрения обновлённых модельных корпоративных программ укрепления здоровья" |  | 01.12.2025. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо. Итоговый отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ укрепления здоровья |
| 1.1.1. К.8 | Контрольная точка "Проведен конкурс среди предприятий, организаций, учреждений по реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" |  | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсной комиссии |
| 1.1.1. К.9 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2025 года" |  | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях |
| 1.1.2. К.1 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2025 года" |  | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" за 12 месяцев 2025 года" |  | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" за 1 квартал 2026 года" |  | 10.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний" за 1 квартал 2026 года" |  | 10.04.2026. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" за 2 квартал 2026 года" |  | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" за 2 квартал 2026 года" |  | 10.07.2026. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.2. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 3 квартал 2026 года" |  | 12.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.2. К.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 3 квартал 2026 года" |  | 12.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.2. К.9 | Контрольная точка "Проведен конкурс среди предприятий, организаций, учреждений по реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" |  | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсной комиссии |
| 1.1.2. К.10 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2026 года" |  | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.2. К.11 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2026 года" |  | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях |
| 1.1.3. К.1 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2026 года" |  | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.3. К.2 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2026 года" |  | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 1 квартал 2027 года" |  | 12.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 1 квартал 2027 года" |  | 12.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.3. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 2 квартал 2027 года" |  | 12.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.3. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 2 квартал 2027 года" |  | 12.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.3. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 3 квартал 2027 года" |  | 11.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.3. К.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 3 квартал 2027 года" |  | 11.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.3. К.9 | Контрольная точка "Проведен конкурс среди предприятий, организаций, учреждений по реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" |  | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Протокол. протокол конкурсной комиссии |
| 1.1.3. К.10 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2027 года" |  | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.3. К.11 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2027 года" |  | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах" в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях |
| 1.1.4. К.1 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2027 года" |  | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2027 года" |  | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 1 квартал 2028 года" |  | 10.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 1 квартал 2028 года" |  | 10.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 2 квартал 2028 года" |  | 12.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 2 квартал 2028 года" |  | 12.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 3 квартал 2028 года" |  | 13.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4. К.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" за 3 квартал 2028 года" |  | 13.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4. К.9 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2028 года" |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4. К.10 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2028 года" |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.4. К.11 | Контрольная точка "Проведен конкурс среди предприятий, организаций, учреждений по реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" |  | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Протокол. Протокол конкурсной комиссии |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах" в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях |
| 1.1.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2028 года" |  | 29.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2028 года" |  | 29.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.5. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 1 квартал 2029 года" |  | 10.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" за 1 квартал 2029 года" |  | 10.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 2 квартал 2029 года" |  | 12.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 2 квартал 2029 года" |  | 12.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний" |
| 1.1.5. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 3 квартал 2029 года" |  | 11.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики " | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.5. К.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 3 квартал 2029 года" |  | 11.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики " | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.5. К.9 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2029 года" |  | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.5. К.10 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2029 года" |  | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах" в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики " | Х | Х | Х | Х | Отчёт. В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях |
| 1.1.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2029 года " | - | 28.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2029 года" | - | 28.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.6. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 1 квартал 2030 года" | - | 10.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Итоговый отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.6. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 1 квартал 2030 года" | - | 10.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.6. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 2 квартал 2030 года" | - | 12.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 2 квартал 2030 года" | - | 12.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.6. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2030 года" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет. Отчет о ходе реализации корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.1.6. К.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний за 12 месяцев 2030 года" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний |
| 1.2 | Мероприятие (Результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний" | 01.08.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование. |
| 1.2.1 | Мероприятие (Результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний" | 01.08.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование. |
| 1.2.1. К. 1 | Контрольная точка "Сформирован сводный график выездов Центров здоровья на 4 квартал 2025 года" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 4 квартал 2025 года |
| 1.2.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 2025 год | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития |
| 1.2.2 | Мероприятие (Результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование. |
| 1.2.2 К.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 1 полугодие 2026 года |
| 1.2.2. К.2 | Контрольная точка "Проведены выездные контрольно-методические мероприятия в Центры здоровья по итогу 2025 года" | - | 18.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет Отчёт о проведении выездных контрольно-методических мероприятий |
| 1.2.2. К.3 | Контрольная точка "Сформирован сводный график выездов Центров здоровья на 2 полугодие 2026 года" | - | 26.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 2 полугодие 2026 года |
| 1.2.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 2 квартал 2026 года" | - | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.2. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 3 квартал 2026 года" | - | 09.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития |
| 1.2.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 4 квартал 2026 года" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.3 | Мероприятие (Результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование. |
| 1.2.3.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 1 полугодие 2027 года |
| 1.2.3 К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 2 квартал 2027 года" | - | 09.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.3. К.3 | Контрольная точка "Сформирован сводный график выездов Центров здоровья на 2 полугодие 2027 года" | - | 09.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 2 полугодие 2027 года |
| 1.2.3 К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 3 квартал 2027 года" | - | 08.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.3 К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 4 квартал 2027 года" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.4. | Мероприятие (Результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний" | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование. |
| 1.2.4. К.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 1 полугодие 2028 года |
| 1.2.4. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 2 квартал 2028 года" | - | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики « | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.4. К.3 | Контрольная точка "Сформирован сводный график выездов Центров здоровья на 2 полугодие 2028 года" | - | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 2 полугодие 2028 года |
| 1.2.4. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 3 квартал 2028 года" | - | 09.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.4.К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 4 квартал 2028 года" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.5 | Мероприятие (Результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний" | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование. |
| 1.2.5. К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 1 полугодие 2029 года |
| 1.2.5. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 2 квартал 2029 года" | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.5. К.3 | Контрольная точка "Сформирован сводный график выездов Центров здоровья на 2 полугодие 2029 года" | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 2 полугодие 2029 года |
| 1.2.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 3 квартал 2029 года" | - | 10.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.5. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 4 квартал 2029 года" | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.6 | Мероприятие (Результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний" | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование. |
| 1.2.6. К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 1 полугодие 2030 года |
| 1.2.6. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 2 квартал 2030 года" | - | 10.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.6. К.3 | Контрольная точка "Сформирован сводный график выездов Центров здоровья на 2 полугодие 2030 года" | - | 10.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Сводный график выездов Центров здоровья на 2 полугодие 2030 года |
| 1.2.6. К.4. | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 3 квартал 2030 года" | - | 10.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.2.6 К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний за 4 квартал 2030 года" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  | В удаленных населенных пунктах субъектов Российской Федерации организованы и оснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России, Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики центральных районных больниц, районных больниц для приближения профилактической работы и обеспечения доступности для населения мероприятий медицинской профилактики. |
| 1.3.1. К.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. К.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. К.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. К.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. К.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. К.7 | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | - |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Результат "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска. |
| 1.4.1. К.1 | Контрольная точка "С Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Белгородской области субсидии" | - | 25.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении бюджету Белгородской области субсидии |
| 1.4.1. К.2 | Контрольная точка "Осуществлен аудит в центральных районных больницах имеющегося оборудования для открытия центров здоровья" | - | 17.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Отчетная информация |
| 1.4.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о состоянии заявки на приобретение оборудования для центров здоровья" | - | 06.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет о состоянии заявки на приобретение оборудования для центров здоровья |
| 1.4.1. К.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 23.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |
| 1.4.1. К.5 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 23.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа План закупок |
| 1.4.1. К.6 | Контрольная точка "Проведена закупка оборудования для центров здоровья (электронный аукцион)" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Извещение о закупке |
| 1.4.1. К.7 | Контрольная точка "Осуществлена приемка оборудования" | - | 20.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Акт приема-передачи оборудования |
| 1.4.1. К.8 | Контрольная точка "Осуществлен ввод в эксплуатацию оборудования" | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Акт ввода в эксплуатацию оборудования |
| 1.4.1. К.9 | Контрольная точка "Оформлены закрывающие документы по поставке оборудования " | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.4.1. К.10 | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.4.2 | Результат "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет. В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска. |
| 1.4.2 К.1 | Контрольная точка "С Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Белгородской области субсидии" | - | 02.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении бюджету Белгородской области субсидии |
| 1.4.2 К.2 | Контрольная точка "Осуществлен аудит в центральных районных больницах имеющегося оборудования для открытия центров здоровья" | - | 17.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Отчетная информация |
| 1.4.2 К.3 | Контрольная точка "Отчет о состоянии заявки на приобретение оборудования для центров здоровья | - | 06.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет о состоянии заявки на приобретение оборудования для центров здоровья |
| 1.4.2. К.4 | Контрольная точка "Проведена закупка оборудования для центров здоровья (электронный аукцион)" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Извещение о закупке |
| 1.4.2. К.5 | Контрольная точка "Осуществлена приемка оборудования" | - | 20.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Акт приема-передачи оборудования |
| 1.4.2. К.6 | Контрольная точка "Осуществлен ввод в эксплуатацию оборудования" | - | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Акт ввода в эксплуатацию оборудования |
| 1.4.2 К.7 | Контрольная точка "Проведена оплата поставленного оборудования " | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Платежное поручение |
| 1.4.2 К.8 | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.5 | Результат "Осуществлен мониторинг деятельности созданных центров здоровья, оснащенных/дооснащенных оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет по результатам мониторинга деятельности созданных в рамках данного проекта центров здоровья, оснащенных/дооснащенных оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. |
| 1.5.1 К.1 | Контрольная точка "Созданы центры здоровья на базе отделений (кабинетов) профилактики в центральных районных больницах" | - | 05.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области А.А. | Х | Х | Х | Х | Приказ Министерства здравоохранения Белгородской области |
| 1.5.1. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров здоровья за 1 квартал 2025 года" | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Статистическая форма № 68 «Сведения о деятельности центров здоровья» |
| 1.5.1 К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности Центров здоровья за 2 квартал 2025 года" | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Статистическая форма № 68 «Сведения о деятельности центров здоровья» |
| 1.5.1. К.4 | Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выполнения и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2025 года" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выполнения и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2025 года |
| 1.5.1. К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности Центров здоровья за 3 квартал 2025 года" | - | 25.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Статистическая форма № 68 «Сведения о деятельности центров здоровья» |
| 1.5.1. К.6 | Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выполнения и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2025 года" | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет, подтверждающая документация |
| 1.5.1. К.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров здоровья за 4 квартал 2025 года" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Статистическая форма № 68 «Сведения о деятельности центров здоровья» |
| 1.5.2 | Результат "Осуществлен мониторинг деятельности созданных центров здоровья, оснащенных/дооснащенных оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет по результатам мониторинга деятельности созданных в рамках данного проекта центров здоровья, оснащенных/дооснащенных оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. |
| 1.5.2. К.1 | Контрольная точка "Проведено совещание с руководителями центров здоровья по итогам работы за 2025 год и планах на 2026 год" | - | 20.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания |
| 1.5.2 К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров здоровья за 1 квартал 2026 года" | - | 10.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет Статистическая форма № 68 «Сведения о деятельности центров здоровья» |
| 1.5.2 К.3 | Контрольная точка "Проведено совещание врачами с первичного звена здравоохранения и центров здоровья по вопросам выявления и эффективной коррекции факторов риска" | - | 25.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания с врачами первичного звена здравоохранения |
| 1.5.2 К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности Центров здоровья за 2 квартал 2026 года" | - | 27.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет Статистическая форма № 68 «Сведения о деятельности центров здоровья» |
| 1.5.2 К.5 | Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выполнения и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2026 года" | - | 03.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выполнения и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2025 года |
| 1.5.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров здоровья за 3 квартал 2026 года" | - | 23.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет Статистическая форма № 68 «Сведения о деятельности центров здоровья» |
| 1.5.2 К.7 | Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выполнения и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2026 года" | - | 02.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет, об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выполнения и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2026 года |
| 1.5.2 К.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров здоровья за 4 квартал 2026 года" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | Х | Х | Х | Х | Отчет Статистическая форма № 68 «Сведения о деятельности центров здоровья» |
| 2. | Задача. Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |
| 2.1.1. | Результат "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |
| 2.1.1 К.1 | Контрольная точка "Проведено установочное совещание с главами местного самоуправления муниципальных образований области по разработке и внедрению программ по укреплению общественного здоровья" | - | 14.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атаев Овезмырат Гурбанмырадович, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Протокол экспертного совета по укреплению общественного здоровья при Ассоциации "Совет муниципальных образований Белгородской области" |
| 2.1.1 К.2 | Контрольная точка "Проведено рабочее совещание с главами местного самоуправления муниципальных образований области по реализации программ по укреплению общественного здоровья" | - | 04.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Протокол экспертного совета по укреплению общественного здоровья при Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» |
| 2.1.1. К.3 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 1 полугодие 2025г." | - | 16.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.1. К.4 | Контрольная точка "Утверждена региональная программа по укреплению общественного здоровья "Профилактика заболеваний и ведение здорового образа жизни в Белгородской области" на 2025-2030 гг." | - | 16.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа Региональная программа по укреплению общественного здоровья "Профилактика заболеваний и ведение здорового образа жизни в Белгородской области" на 2025-2030 гг утверждена министром здравоохранения Белгородской области. |
| 2.1.1. К.5 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 9 месяцев 2025г." | - | 19.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо Промежуточный отчет о ходе реализации региональной программы по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний |
| 2.1.1. К.6 | Контрольная точка "Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Белгородской области представлен итоговый отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе." | - | 11.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены итоговые отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе. |
| 2.1.1. К.7 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ укрепления здоровья." | - | 12.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Исходящее письмо Предоставлен итоговый отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ укрепления здоровья. |
| 2.1.2 | Результат "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |
| 2.1.2. К.1 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2025 г." | - | 21.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Итоговый отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2025г |
| 2.1.2К.2 | Контрольная точка "Проведено рабочее совещание с главами местного самоуправления муниципальных образований области по реализации программ по укреплению общественного здоровья" | - | 08.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Протокол экспертного совета по укреплению общественного здоровья при Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области |
| 2.1.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 1 квартал 2026г." | - | 11.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен Отчет. Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 2 квартал 2026г." | - | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.2. К.5 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья" | - | 07.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Постановление Постановления глав местного самоуправления об утверждении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 3 квартал 2026г." | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.2 К.7 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2026г." | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.3 | Результат "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |
| 2.1.3 К.1 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2026г." | - | 25.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Итоговый отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.3 К.2 | Контрольная точка "Проведено рабочее совещание с главами местного самоуправления муниципальных образований области по реализации программ по укреплению общественного здоровья" | - | 05.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Протокол экспертного совета по укреплению общественного здоровья при Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» |
| 2.1.3. К.3 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 1 квартал 2027г." | - | 12.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.3. К.4 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 2 квартал 2027г." | - | 12.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.3. К.5 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья" | - | 10.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Постановление Постановления глав местного самоуправления об утверждении программ |
| 2.1.3. К.6 | Контрольная точка "Представлен Отчет. Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 3 квартал 2027г." | - | 11.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.3. К.7 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2027г." | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.4 | Результат "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья" | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |
| 2.1.4 К.1 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2027г." | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Итоговый отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.4. К.2 | Контрольная точка "Проведено рабочее совещание с главами местного самоуправления муниципальных образований области по реализации программ по укреплению общественного здоровья" | - | 05.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Протокол экспертного совета по укреплению общественного здоровья при Ассоциации Совет муниципальных образований Белгородской области |
| 2.1.4. К.3 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 1 квартал 2028г." | - | 14.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.4. К.4 | Контрольная точка "предоставлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 2 квартал 2028г." | - | 12.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.4. К.5 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья" | - | 12.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Постановление Постановления глав местного самоуправления об утверждении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.4. К.6 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 3 квартал 2028г." | - | 13.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.4. К.7 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2028г." | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.5. | Результат "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья" | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |
| 2.1.5. К.1 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2028г." | - | 26.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Итоговый отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.5 К.2 | Контрольная точка "Проведено рабочее совещание с главами местного самоуправления муниципальных образований области по реализации программ по укреплению общественного здоровья" | - | 05.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Протокол экспертного совета по укреплению общественного здоровья при Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» |
| 2.1.5 К.3 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 1 квартал 2029г." | - | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.5. К.4 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 2 квартал 2029г." | - | 13.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.5. К.5 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья" | - | 14.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Постановления глав местного самоуправления об утверждении муниципальных программ |
| 2.1.5. К.6 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 3 квартал 2029г." | - | 12.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.5. К.7 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2029г" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.6 | Результат "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья" | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |
| 2.1.6. К.1 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2029г." | - | 25.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Итоговый отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.6. К.2 | Контрольная точка "Рабочее совещание с главами местного самоуправления муниципальных образований области по реализации программ по укреплению общественного здоровья" | - | 05.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Протокол экспертного совета по укреплению общественного здоровья при Ассоциации "Совет муниципальных образований Белгородской области" |
| 2.1.6 К.3 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 1 квартал 2030г." | - | 16.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.6 К.4 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 2 квартал 2030г." | - | 12.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.6 К.5 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья" | - | 16.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Постановление Постановления глав местного самоуправления об утверждении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.6. К.6 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 3 квартал 2030г." | - | 11.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.1.6. К.7 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья за 12 месяцев 2030г." | - | 23.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Промежуточный отчет о разработке и реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |
| 2.2 | Результат "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы" | 01.08.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы |
| 2.2.1 | Результат "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы |
| 2.2.1 К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2025 года" | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2025 года |
| 2.2.1 К.2 | Контрольная точка "Подготовка нормативного акта о количественных показателях проведения диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы на 2026 год" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.1 К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2025 года" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2025 года |
| 2.2.2. | Результат "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы |
| 2.2.2. К.1 | Контрольная точка "Подготовлена сводная информация об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2025 год" | - | 18.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2025 год |
| 2.2.2. К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 1 квартал 2026 года" | - | 10.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 1 квартал 2026 года |
| 2.2.2. К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2 квартал 2026 года" | - | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2 квартал 2026 года |
| 2.2.2. К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2026 года" | - | 09.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2026 года |
| 2.2.2. К.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области А.А. | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.2. К.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2026 года" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2026 года |
| 2.2.3 | Результат "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы |
| 2.2.3 К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 1 квартал 2027 года" | - | 09.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 1 квартал 2027 года |
| 2.2.3 К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2 квартал 2027 года" | - | 09.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2 квартал 2027 года |
| 2.2.3 К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2027 года" | - | 11.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2027 года |
| 2.2.3. К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ Министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.3 К.5 | Контрольная точка "Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2027 года" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2027 года |
| 2.2.4 | Результат "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы" | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы |
| 2.2.4 К.1 | Контрольная точка "Подготовлена сводная информация об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2027 год" | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2027 год |
| 2.2.4 К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 1 квартал 2028 года" | - | 09.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 1 квартал 2028 года |
| 2.2.4 К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2 квартал 2028 года" | - | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2 квартал 2028 года |
| 2.2.4 К.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2028 года" | - | 10.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2028 года |
| 2.2.4 К.5 | Контрольная точка "Подготовка нормативного акта о количественных показателях проведения диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы на 2029 год" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.4 К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2028 года» | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2028 года |
| 2.2.5 | Результат "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы" | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы |
| 2.2.5. К.1 | Контрольная точка "Подготовлена сводная информация об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2028 год" | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2028 год |
| 2.2.5 К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 1 квартал 2029 года" | - | 09.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 1 квартал 2029 года |
| 2.2.5 К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2 квартал 2029 года" | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2 квартал 2029 года |
| 2.2.5 К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2029 года" | - | 10.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2029 года |
| 2.2.5 К.4 | Контрольная точка "Подготовка нормативного акта о количественных показателях проведения диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы на 2030 год" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области. | Х | Х | Х | Х | Приказ Министерства здравоохранения Белгородской области |
| 2.2.5 К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2029 года" | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2029 года |
| 2.2.6 | Результат "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы" | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заец Анатолий Александрович, заместитель министра области - начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Х | Х | Х | Х | В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы |
| 2.2.6 К.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 1 квартал 2030 года" | - | 10.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 1 квартал 2030 года |
| 2.2.6 К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2 квартал 2030 года | - | 10.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2 квартал 2030 года |
| 2.2.6 К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2030 года" | - | 10.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 3 квартал 2030 года |
| 2.2.6 К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет Подготовлен итоговый сводный отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 2030 год |
| 2.2.6 К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2030 года" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Х | Х | Х | Х | Отчет о проведении диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы за 4 квартал 2030 года |